- 邀请比选文件

项目名称：J39地块中冠与周边企业间挡墙工程设计

招 标 人：重庆铝产业开发投资集团有限公司

- 二〇二一年七月

- 目   录

第一篇  邀请书	4

第二篇  投标人须知	..5

第三篇  设计合同	11

## 第一篇  比选邀请书

一、项目概况

1、项目名称：J39地块中冠与周边企业间挡墙工程设计。

2、项目概况：三面挡墙长度约510米，墙高5到10米。

3、招标人：重庆铝产业开发投资集团有限公司。

二、招标范围

结合招标人提供的项目基本情况、规划资料、现状管线资料等资料以及国家现行的相关法律、法规、政策性文件，对J39地块中冠与周边企业间挡墙进行工程设计，包含方案设计、初步设计、施工图设计和施工现场设计管理等阶段。投标人须对上述阶段的设计费、概算编制费、现场施工设计管理费等进行报价。

三、资格要求

投标人须具备国家建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级或工程设计市政行业、建筑行业资质乙级及以上资质（提供有效的营业执照及资质证书副本复印件并加盖单位公章）。

四、报价要求

4.1本项目投标总报价最高限价为209000元(含税)，详见表1。

4.2投标人投标总报价、全费用综合单价报价均不得超过招标人公布的相对应的最高限价，否则均按否决投标处理。

表1：

| 序号 | 设计项目名称 | 设计高度 | 设计长度 | 全费用综合单价最高限价（元/m） | 总价最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J39地块中冠与周边企业间挡墙工程设计 | 约5-10m | 510m | 409.80 | 209000 | / |

4.3投标人投标总报价最高限价、全费用综合单价最高限价包括但不限于设计人的设计费、出图费、概算编制费、效果图费、项目讨论会务费、专家评审费（如果有）、税金、规费、施工现场服务费及按建设行政主管部门的要求完成BIM等信息化设计工作、装配式建筑、海绵城市建设等设计的所有费用，投标人应充分考虑设计中可能产生的各种费用，中标后的综合单价不作调整。

五、工期

招标人发出设计指令后10日内完成。

六、比选文件的获取

凡收到邀请比选书的投标者，请于 2021年 7 月 16 日起，（北京时间，下同），在重庆市西彭工业园官方网站/重庆铝产业开发投资集团有限公司（http:// www.cqxpgyy.com）上“公示公告→招标信息”中仔细阅读和下载：招标文件、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人已全部知晓有关招投标过程和内容。

七、投标文件递交及截止时间、开标

投标文件递交时间：2021年 7 月 19 日 10:00 — 10:30 （投标文件递交至重庆铝产业开发投资集团有限公司技术预算部，即为递交）。投标截止时间2021年 7 月 19 日 10:30 时，开标时间同投标截止时间，投标截止时间后送达的投标文件不予受理。未收到邀请的投标文件招标人不予接受。

八、联系方式

联系人：王老师

电  话：65820038

地  址：九龙坡区西彭镇森迪大道66号

投标人须知

一、邀请比选招标文件

（一）文件由邀请书、投标人须知两部分组成。

（二）招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是文件不可分割的部分。

二、项目基本情况

1、项目名称：J39地块中冠与周边企业间挡墙工程设计

2、招标人：重庆铝产业开发投资集团有限公司

3、建设类别：市政道路

4、拟建规模：长度约510米，墙高5到10米，具体以实际为准。

5、项目概况：三面挡墙长度约510米，墙高约5到10米。

对本项目方案设计和初步设计、施工图设计及施工现场设计管理阶段的设计费、概算编制费、现场施工设计管理费等进行报价。

三、比选范围

结合招标人提供的项目基本情况、规划资料、现状管线资料等资料以及国家现行的相关法律、法规、政策性文件等对本项目进行工程设计，包括方案设计、初步设计、施工图设计和施工现场设计管理等阶段。投标人须对上述阶段的设计费、概算编制费、施工现场设计管理费、缺陷责任期等进行报价。

四、设计成果文件提交标准

各项设计文件、图纸应按照国家及重庆市相应现行规范及标准执行并满足招标人的上级行政主管部门对取得方案设计、初步设计、施工图设计审批的要求，概算文件应全面反映工程投资及招标人上级行政主管部门概算编制要求。

五、比选人资格要求

投标人须具备国家建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级或工程设计市政行业、建筑行业资质乙级及以上资质，（提供有效的营业执照及资质证书副本复印件并加盖单位鲜章）。

六、比选报价

6.1本项目投标总报价最高限价为209000元(含税)，详见表1。

6.2投标人投标总报价、全费用综合单价报价均不得超过招标人公布的相对应的最高限价，否则均按否决投标处理。

表1：

| 序号 | 设计项目名称 | 设计高度 | 设计长度 | 全费用综合单价最高限价（元/m） | 总价最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J39地块中冠与周边企业间挡墙工程设计 | 约5-10m | 510m | 409.80 | 209000 | / |

6.3投标人投标总报价最高限价、全费用综合单价最高限价包括但不限于设计人的设计费、出图费、概算编制费、效果图费、项目讨论会务费、专家评审费（如果有）、税金、规费、施工现场服务费、缺陷责任期及按建设行政主管部门的要求完成BIM等信息化设计工作、装配式建筑、海绵城市建设等设计的所有费用，投标人应充分考虑设计中可能产生的各种费用，中标后的全费用综合单价不作调整。

七、投标文件要求

（一）投标文件组成：

1、投标报价函（需加盖公司鲜章及法人签章）；

2、投标报价汇总表（需加盖公司鲜章）；

3、公司营业执照复印件（需加盖公司鲜章）；

4、公司资质复印件（需加盖公司鲜章）。

（二）投标文件制作

1、各投标人应当按比选文件的要求编制投标文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，纸质文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。响应文件一式二份（两份响应文件应保持内容一致，如投标人两份投标文件不一致，将按有利于招标人的一份投标文件进行评标）。

2、投标文件应采用档案袋密封。封皮上注明“项目名称”、“投标人名称”字样。信封的封口应加盖公章或法人授权代表签字。

（三）投标保证金： 无

（四）投标文件的递交

1、投标文件的递交时间：2021年 7 月 19 日 10:00—10:30

2、递交地点：重庆铝产业开发投资集团有限公司214预决算技术部。

3、投标截止时间：2021年 7 月 19 日 10：30 ，

开标时间：2021年 7 月 19 日 10:30 。

4、投标截止时间后送达的投标文件招标人不予受理；未收到邀请的投标文件招标人不予接受。

（五）比选参与人员

各个投标人应当派1-2名代表参与，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

八、比选程序及方法

（一）评标委员会的组建

（1）评标委员会构成：共  5  人。

（2）评标专家确定方式：由招标人组建评标小组。

（二）评标办法

本次评标采用价格综合评估法。评标委员会按照“本节（三）特别说明”中规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等的，由评标委员会随机抽签决定。

（三）特别说明

（1）所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值为评标基准价P1。

P1计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

（2）投标报价得分N1：所有通过初步审查的投标人，得满分100分。在此基础上，投标总报价与评标基准价P1相比，每增加1%扣2  分，每减少1%扣1 分，扣完为止。

按插入法计算得分。

各投标投标总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

九、比选中标人的确认

9.1评审小组本着公开、公正、公平的原则，在按照比选标准比选结束后，评标现场公布比选结果并在重庆铝产业开发投资集团有限公司网站上进行公示，公示期3天。

9.2中标人的中标总价低于招标项目投标总报价最高限价的百分之八十五（含）时，招标人在发出中标通知书后三日内，中标人需提供低价风险担保，金额为（投标总报价最高限价*85%-中标总价）*3。

十、其他

1. 投标人必须对以上条款和服务承诺明确列出，满足要求。

2. 除前文要求外，投标人发生以下条款情况之一时，视为无效响应，其投标文件将被否绝：

（1）投标人不符合规定的资格条件的。

（2）投标人的法定代表人或其授权代表人未签到参加比选的。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司参与谈判的。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。

（5）投标人投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受的条件的。

（6）投标人的全费用综合单价最高限价、投标总价最高限价超过招标人给定的对应的最高限价的。

（7）投标人投标报价中，清单工程量与全费用综合单价报价之积不等于投标总价的。

3.其他未尽事宜由双方在合同中详细约定。

十一、附件：

1、投标函

2、投标报价汇总表；

3、法定代表人身份证明书或委托证明书；

4、合同协议书范本。

附件1

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了  	  （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币        元（大写：      ）的总价作为本次J39地块中冠与周边企业间挡墙工程设计的投标总报价，质量技术要求及验收方法： 满足招标文件要求 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

注：1.大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

2.报价函与投标报价汇总表的总报价需一致，若不一致，按废标处理；

附件2：

投标报价汇总表

项目名称： J39地块中冠与周边企业间挡墙工程设计

| 序号 | 设计项目名称 | 设计高度 | 设计长度 | 全费用综合单价报价（元/m） | 总价报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J39地块中冠与周边企业间挡墙工程设计 | 约5-10m | 510m |  |  | / |

注：1.投标报价汇总表与报价函的总报价需一致，若不一致，按废标处理；

2.各项目报价之和应等于总报价，否则按废标处理。

投标人名称（公章）：

年   月   日

附件3：

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：                     （招标机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：                     （招标人机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                               投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

附被授权人身份证复印件

附件4                           合同编号：2021-

建设工程设计合同

工程名称：J39地块中冠与周边企业挡墙工程

工程地点：九龙坡区西彭镇

设计证书等级：

发 包 人: 重庆铝产业区开发投资集团有限公司

设 计 人：***********

签订日期：

合同协议书

发包人：重庆铝产业区开发投资集团有限公司

地址：

设计人：********

地址：

发包人委托设计人承担J39地块中冠与周边企业挡墙工程，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》。

1.3《重庆市城市规划管理技术规定》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。

1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.5建设工程各阶段批准文件。

1.6发包人的邀请比选招标文件。

第二条 本合同设计项目的内容：

2.1工程名称： J39地块中冠与周边企业挡墙工程

2.2设计指标：挡墙长度约510米，墙高约5-10米，具体以实际为准。

2.3设计阶段及内容

2.3.1 设计阶段：方案设计、初步设计和施工图设计。

2.3.2 合同内容及范围：包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计以及施工和竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作。设计成果需满足国家及重庆市对方案、初步设计和施工图设计的深度要求，并满足报建设行政主管部门审批的所有要求，设计工作须充分考虑后续施工过程中可能会涉及的BIM等信息化设计工作、装配式建筑、海绵城市建设等工艺流程。根据土地出让情况分段出图，大约分三次。

第三条 合同价款

3.1本项目设计费暂定合同价¥    元（大写：          ）。

| 序号 | 设计项目名称 | 设计高度 | 设计长度 | 设计费全费用综合单价 | 设计费总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J39地块中冠与周边企业间挡墙工程 | 约5-10m | 510m |  |  | / |
| 合计 |  | / | / |  |  | / |

3.2设计费合同总价、全费用综合单价包括但不限于设计人的设计费、出图费、概算编制费、效果图费、项目讨论会务费、专家评审费（如果有）、税金、规费、施工现场服务费、竣工验收及按建设行政主管部门的要求完成BIM等信息化设计工作、装配式建筑、海绵城市建设等设计的所有费用。

除上述费用外，甲方不再支付乙方其他任何费用。

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

4.1方案设计文本及工程估算（6套含电子文档），设计周期20个日历天；

4.2初步设计文本及工程概算（6套含电子文档），设计周期10个日历天；

4.3施工图设计文本（6套含电子文档），设计周期15个日历天；

4.4以上各阶段设计周期包括发包人的中间研究和行政主管部门（市、区规自局、住建委等（如果需要））审批确认时间。

以上各阶段设计周期，如确因客观原因需要延长，须由发包人、设计人双方协商一致后确定。

第五条 结算原则及支付方式

5.1 结算原则

5.1.1设计人提交施工图设计文件，并取得施工图审查合格书后，结算工程量按施工图审查合格书确认的挡墙长度乘以中标全费用综合单价办理结算，但当施工图审查合格书确认的挡墙长度乘以中标全费用综合单价之积超过本合同设计费总价时，按本合同设计费总价办理结算。

5.1.2挡墙设计工作开始时间以发包人指令为准，发包人有权根据建设需要，调整设计范围，设计人不得因此原因向发包人提请索赔。

5.2经双方协商一致，支付方式如下：

5.2.1挡墙施工图审查完成且施工单位确定后15个工作日内支付挡墙设计费结算价的80%；

5.2.2挡墙竣工验收合格后15个工作日内支付至挡墙设计费结算价的100%；

5.2.3付款时，设计人应按发包人要求提供等额、有效、合法的增值税专用发票并提出付款申请，待包发人内部流程审批完成后予以支付，不计利息。

如设计人未提出付款申请和提供合格有效发票，发包人有权暂缓付款并不承担相应的违约责任。

5.3低价风险担保：

5.3.1本项目低风险担保费用      元。

5.3.2低价风险担保的扣减：

①设计人在设计工作期间，违反相关部门规定，国家标准、规范进行设计给发包人造成直接经济损失的，按低价风险担保金额的100%扣减，直至解除合同；

②设计人在设计或行政主管部门审批过程中，设计质量不符合国家现行有关标准、规范要求的，按低价风险担保金额的100%扣减，直至解除合同；

③因设计人过错导致的其他情形。

5.3.3在整个合同履行期间承包人未违反上述约定的情况，低价风险担保费用在工程竣工验收合格后14天内无息退还。

第六条  双方权利义务

6.1发包人权利义务

6.1.1发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》及其它相应政府部门批文的有关规定及国家有关标准进行设计。

6.1.2发包人应向设计人提交必要的资料及文件，若发包人未能及时向设计人提交必要的资料及文件，超过约定时间15天及以上的，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.3在设计过程中因发包人提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，设计人应接受，发包人不另行支付费用。施工图审查完成取得施工图审查合同格书后，发包人要求变更委托设计项目、规模的，双方应另行协商解决；

6.1.4发包人应委派        ，协助配合设计人处理有关设计问题。

6.2设计人权利义务

6.2.1设计人应安排专人负责该项目的设计工作，并将设计人员安排报发包人备案；设计人应严格按照《建设用地规划许可证》、方案批文及其它相应政府部门批文的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其质量负责。

6.2.2因设计人造成的设计失误或漏项，给发包人带来返工或重大经济损失的，发包人有权解除合同，且应按合同金额的30%向发包人支付违约金并应按实际损失结算金额的3倍对发包人进行赔偿。

6.2.3设计人员若不能达到发包人的工作进度要求，发包人有权提出更换人员，设计单位应在3个工作日内完成人员调整工作。

6.2.4设计人其它责任：按发包人要求向有关部门汇报设计成果；协调有关审批部门进行方案和初设审查、概算审核和施工图审查并自行承担相应费用；按需要在项目实施阶段提供相应的咨询、解答、变更设计、竣工验收等服务。设计人各项义务所发生的费用，均包含在合同总价内，不另支付。

6.2.5设计人采用的主要技术标准是：

6.2.5.1符合国家有关法律法规及条例、国家现行技术规范及通则；

6.2.5.2符合重庆市现行有关规定。

6.2.5.3设计合理使用年限：按国家相应规范要求执行。

6.2.6设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.7设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责做必要调整补充。设计人按合同规定的时限交付设计资料及文件。

6.2.8 因设计人的原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，且须在发包人规定的时间内完善达到合同约定和行政主管部门要求的质量标准，给发包人带来返工或重大经济损失的，发包人有权解除合同，且应按合同金额的30%向发包人支付违约金并应按实际损失结算金额的3倍对发包人进行赔偿。

6.2.9设计人须保护发包人的知识产权。不得向第三人泄露、转让发包人提交的文件资料、图纸等技术经济资料与本项目设计成果；也不得用于本合同项目外的任何项目。如发生以上情况给发包人造成严重后果或经济损失，设计人须承担相应的经济赔偿责任及民事、刑事责任。

6.2.10设计人应配合发包人完成方案审查，初设、概算审查及批复，施工图审查，以及施工过程中的各项设计服务、竣工验收等；费用包括在投标报价中，委托人不另行支付费用。

第七条 违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人不支付设计费；设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。逾期超过30天以上时，设计人不得暂停工作，应书面催告发包人付款。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施，免收直接受损失部分的设计费外；若给发包人带来返工或重大经济损失的，发包人有权解除合同，且应按合同金额的30%向发包人支付违约金并应按实际损失结算金额的3倍对发包人进行赔偿。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之一。提交设计文件逾期超过10天以上时，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由设计人承担。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，发包人已支付设计费用的，设计人应双倍返还发包人已支付的设计费用。

第八条  其他约定

8.1设计人在设计、施工阶段须按发包人工作要求，派项目负责人或熟悉了解项目具体情况的设计人员前往项目现场进行配合与解决有关问题。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版机构购买。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。

8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，需另行签订协议后再行支付。

8.5若合同签订后因不可抗力等客观原因导致项目设计工作未启动，发包人不支付设计人任何补偿费用。

8.6本合同签订生效后有效期为两年，两年后发包人仍未要求启动设计工作的道路，此合同自动解除，相关费用不再计取，但设计人已开始设计工作的道路项目且项目实施建设的，费用按结算原则办理，设计人已开始设计工作的道路两年内委托人明确终止建设的，按设计人已完成设计工作的50%计取。

8.7由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方及时协商解决。

8.8本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，协商、调解不成时，双方当事人可以按下列第（2）种方式解决：

（1）提交项目地仲裁委员会仲裁；

（2）依法向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

8.9本合同壹式捌份，发包人伍份，设计人叁份。均具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议与本协议具有同等法律效力。

8.10本合同经双方法定代表人签字并加盖单位公章后即生效。本合同生效后，按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。

8.11双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，仅作为本合同履行发生争议时释明之用。

8.12双方确认，本合同所载明各方地址为合同相对方、法院、仲裁机构向其送达通知、文件材料及法律文书等的有效地址，若该地址有变更，变更方应在变更后3日书面通知相对方，否则相对方和法院、仲裁机构按原地址邮寄通知、文件材料及法律文书等，在寄出第3日视为送达。

(以下无正文）

委托人：重庆铝产业开发投资集团           设计人：

有限公司

住  所：重庆市九龙坡区西                 住  所：

彭镇森迪大道66号

法定代表人：                              法定代表人

总经理：                                  或委托代理人：

分管领导：                                开户银行：

法务部：                                  帐  号：

部门负责人：

经办人：

电  话 ：

签订日期： 年  月  日                   签订日期： 年  月  日