投标人须知

**一、竞争性谈判招标文件**

（一）文件由邀请书、投标人须知两部分组成。

（二）招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是文件不可分割的部分。

**二、项目基本情况**

1、项目名称：重庆枢纽港.九龙新城康养项目。

2、招标人：重庆九龙现代产业发展集团有限公司。

3、项目概况：该项目改造总建筑面积约3.5万平方米，设置床位230张，包括：西彭电子产业园内工业厂房1-5层装饰装修改造为前台咨询、医养、医技、行政、后勤等功能分区及配套，食堂、车库装饰改造等。建设内容包括但不限于结构加固及改造、室内装饰装修、外立面改造、安装工程、室外环境、室外综合管网等。

**三、比选范围**

（一）设计阶段：包含但不限于完成概念性方案设计，效果图设计（包含室内外平面、立面、侧面及鸟瞰图）、方案设计达到规划及设计报建深度；完成投资估算编制、初步设计（含概算编制）；施工图设计；对施工招标、施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期阶段等提供全过程、全部设计服务。

（二）设计内容： 包括但不限于门卫、前台咨询、医养、医技、行政、后勤等功能区域及配套设计内容的总图、建筑、外立面、装饰装修、结构（含加固）、电气（强电、弱电）设计、给排水设计、消防设计、暖通设计、室外环境等，生化池土建结构（如有）、门窗、栏杆等建筑部品及部件专项设计等，幕墙专项设计、钢结构专项设计、海绵城市设计、建筑节能环保与绿色建筑设计、BIM装配式建筑设计等以及包括但不限于一层门急诊区、二层门诊区、三至五层住院病区、负一楼及附楼功能设计、人流导向设计、医疗专项设计、医院流程设计（包括但不限于123级医疗工艺含放射、icu等）等满足医院及康养开诊营业所需的所有设计内容。（详见功能分区及需求详见附件）

（三）二次设计内容：包含但不限于完成门窗、栏杆（如有）等二次深化设计，配合完成装配式构件、抗震支架、生化池工艺设备（如有）、厨房、车库等二次深化设计以及一层门急诊区、二层门诊区、三至五层住院病区、负一楼及附楼功能设计、人流导向设计、医疗专项设计、医院流程设计（包括但不限于123级医疗工艺含放射、icu等）等满足医院及康养开诊营业所需的二次及多次深化设计内容。

（四）设计人的设计成果必须经过招标人及入驻单位签章确认。

（五）设计服务期限：2025年3月22日前完成方案设计工作，并提交相关行政行业主管部门及专家审核；2025年4月5日前完成施工图初稿；2025年4月8日前完成概算编制达到概算审核要求；2025年4月15日前施工图经过相关行政行业主管部门及专家审核完成定稿。

**四、设计成果文件提交标准**

投标人在接到招标人通知后开展相关设计工作，未按招标人通知开展设计工作的，招标人不认可投标人的设计工作且不支付相应费用。

各项设计文件、图纸应按照国家及重庆市相应现行规范及标准执行并满足招标人的上级行政主管部门对取得方案设计、初步设计、施工图设计审批的要求，概算文件应全面反映工程投资以及招标人上级行政主管部门对概算编制的深度要求。投标人的医院功能设计、分区设计、流程设计、人流设计等均应满足行政主管部门及入驻使用单位要求。

**五、比选人资格要求**

5.1投标人应具备下列设计资质之一：

①工程设计综合甲级资质。

②工程设计建筑行业甲级资质 。

③工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质。

④工程设计建筑装饰专项甲级资质（提供有效的营业执照及资质证书副本复印件并加盖单位公章）。

3.2投标人2020年1月1日至投标截止日（以施工图审查合同书为准）完成过1个总建筑面积20000㎡及以上的卫生建筑设计业绩（单独设计业绩或EPC总承包中的设计业绩均可）。投标人须在投标文件资格审查部分提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书和施工图审查合格证明材料。

**六、比选报价**

本项目投标总报价最高限价为961500元，投标人投标总报价、设计费分项报价、设计费全费用单价报价均不得超过下表中招标人公布的对应的最高限价，否则按废标处理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设计部位 | 单位 | 建筑面积 | 全费用综合单价最高限价（元） | 设计费分项报价最高限价（元） |
| 1 | 一至五层医院门急诊区、门诊区、住院区 | 平方米 | 31200 | 30 | 936000 |
| 2 | 地下层、附楼（包括但不限于食堂、车库、办公区、后勤保障、业务管理、其他配套用房等） | 平方米 | 5100 | 5 | 25500 |
| 投标总报价最高限价 | 　 | 36300 | 　 | 961500 |

投标人各分项报价及总报价应等于工程量及单价，分项报价的计算结果，投标人的报价不得更改招标人给出的工程量，否则均按否决投标处理。

投标人投标总报价、投标固定单价包括但不限于设计人为完成招标范围内设计内容所需的的设计费、出图费、投资估算、概算编制费、效果图费、项目讨论会务费、专家评审费（如果有）、税金、规费、施工现场服务费、竣工验收、质保期服务及其他按建设行政主管部门的要求完成BIM等信息化设计工作、装配式建筑、海绵城市建设、绿色节能、医养功能设计、医技设计、人流导向、医院流程设计等专项设计的所有费用，投标人应充分考虑设计中可能产生的各种费用，中标后的固定单价不作调整。

**七、投标文件要求**

（一）投标文件组成：

1、投标报价函（需加盖公司鲜章及法人签章）；

2.投标报价汇总表（需加盖公司鲜章及法人签章）；

3、有效公司营业执照复印件（需加盖公司鲜章）；

4、有效公司资质证书复印件（需加盖公司鲜章）；

5、授权委托书（加盖公司鲜章）；

6、业绩资料复印件（需加盖公司鲜章）。

（二）投标文件制作

1、各投标人应当按比选文件的要求编制投标文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，纸质文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。响应文件**一式二份**（**两份响应文件应保持内容一致**，如投标人两份投标文件不一致，将按有利于招标人的一份投标文件进行评标），投标时还需递交一个装有**签字盖章制作完成的投标文件彩色扫描件电子版U盘（扫描件内容须与纸质文件一致）。**

2、投标文件应采用档案袋密封，封皮上注明“项目名称”、“投标人名称”字样，档案袋的封口应加盖公章或法人授权代表签字。

（三）投标保证金：1.0万元，递交报价书的同时需提供以见索即付不可撤销的银行保函形式缴纳的投标保证金1.0万元至重庆九龙现代产业发展集团有限公司财务部，如无法提供保函，需以银行转账形式递交投标保证金的，其缴纳的1.0万元投标保证金至重庆九龙现代产业发展集团有限公司财务部，必须由投标人的公司基本账户转出。以上投标保证金递交保函或银行转账时均需注明“九龙新城康养项目设计投标保证金”，否则当场退还投标文件。确定服务单位后，未中标的单位投标保证金7日内全部退还，中标单位在签订合同后5日内退还，均不计息（收款单位：重庆九龙现代产业发展集团有限公司；开户行：建行重庆九龙坡铝城支行；账号50001037600052500629）。

（四）投标文件的递交

1、投标文件的递交时间：详见公告。

2、递交地点：重庆九龙现代产业发展集团有限公司招标采购部（207室）。

3、投标截止时间：详见公告。

开标时间：同截止时间。

4、投标截止时间后送达的投标文件招标人不予受理；未收到邀请的投标文件招标人不予接受。

（五）比选参与人员

各个投标人应当派1-2名代表参与，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

**八、比选程序及方法**

（一）评标办法

**本工程采用经评审的最低价法。**

（二）比选程序

（1）收到谈判邀请的投标人按邀请书规定的时间和地点参加比选，且须有法定代表人或其授权代表参加并签到，否则其投标文件不得参与比选。

（2）评标小组对所有投标人投标总报价进行评审，对总报价高于最高限价的按否决投标处理后，低于最高限价的按报价由低到高的顺序进行排序。

（3）评标小组对报价排名前三位的投标人的资格条件进行符合性审查，对其投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如前三名投投人符合性审查均合格，评标小组按报价由低到高推荐中标候选人，排名前三名的投标人若有一家符合性审查不合格，评标小组将有效报价排名第四名的投标人投标文件纳入符合性审查，以此类推。

（4）若在投标过程中出现排名第一的中标候选人有两家投标人及以上相同报价的情况，则由相同报价的投标单位在现场进行二次报价或多次报价（暗标报价），直至报价有区别为止。

**九、比选中标人的确认**

评审小组本着公开、公正、公平的原则，在按照比选标准比选结束后，比选结果在九龙现代产业发展集团网站（http:// www.cqxpgyy.com）上进行公示，公示期3天。

**十、其他**

1. 投标人必须对以上条款和服务承诺明确列出，满足要求。

2. 除前文要求外，投标人发生以下条款情况之一时，视为无效响应，其投标文件将被拒绝：

（1）投标人不符合规定的资格条件的；

（2）投标人的法定代表人或其授权代表人未签到参加比选的；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司参与比选的；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

（5）投标人投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受的条件的。

3. 弃标处理：

（1）招标人在中标公示结束后七日内，拟中标人未按规定签订设计合同的无故弃标行为，招标人将其列入集团公司信用黑名单，禁止在集团公司承揽相关工程。

（2）拟中标人放弃中标，给招标人造成损失的，应当赔偿。

（3）拟中标人放弃中标资格或者经核实被取消中标资格的，招标人可按排序顺次选择，也可以重新组织比选。

4. 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（一）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（二）经评标小组评审后否决所有投标的；

（三）因评标小组作否决投标处理，导致有效投标人不足三个的，评标小组应当否决所有投标，但是评标小组认为有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足招标文件要求的，可以继续评标并确定中标候选人。

（四）法律法规规定的其他情形。

5. 其他

（一）工作条件请各投标人务必自行踏勘现场实际了解现场工作环境，任何因忽视或误解现场实际情况而导致的索赔申请不获批准。

（二）各投标人递交了投标文件、参加了投标，即视为已对本项目招标文件的所有实质性内容全部知晓。

6.其他未尽事宜由双方在合同中详细约定。

**十一、附件：**

1. 投标函。
2. 投标报价汇总表。

3、法定代表人身份证明书或委托证明书。

4、合同协议书范本。

5、附件。

**附件1**

### （一） 投标函

 （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币 元（大写： ）的总价作为本次投标的总报价，一至五层医院门急诊区、门诊区、住院区设计以人民币 元/m2(大写： )的固定单价作为本次投标的固定单价；地下层、附楼（包括但不限于食堂、车库、办公区、后勤保障、业务管理、其他配套用房等）设计以人民币 元/m2(大写： )的固定单价作为本次投标的固定单价，质量技术要求及验收方法：满足招标文件要求 ，工期 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4． （其他补充说明）。

投 标 人： 　　　　　 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

注：大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

**附件2：**

|  |
| --- |
| **投标报价汇总表** |
| 序号 | 设计部位 | 单位 | 建筑面积 | 全费用综合单价报价（元） | 设计费分项报价（元） |
| 1 | 一至五层医院门急诊区、门诊区、住院区 | 平方米 | 31200 | 　 | 　 |
| 2 | 地下层、附楼（包括但不限于食堂、车库、办公区、后勤保障、业务管理、其他配套用房等） | 平方米 | 5100 | 　 | 　 |
| 投标总报价 | 　 | 36300 | 　 | 　 |

**附件3：**

法定代表人身份证明书

项目名称：

致： （招标机构名称）：

 （法定代表人姓名）在 （投标人名称）任 （职务名称）职务，是（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （投标人公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致： （招标人机构名称）：

 （投标人法定代表人名称）是 （投标人名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

附被授权人身份证复印件

附件3 合同编号：

建设工程设计合同

工程名称**：重庆枢纽港·九龙新城康养项目**

工程地点**：九龙坡区西彭镇**

设计证书等级**：**

项目业主**:** **重庆九龙现代产业发展集团有限公司**

设 计 人**：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

签订日期**：**

**合同协议书**

项目业主：**重庆九龙现代产业发展集团有限公司（以下简称发包人）**

地址： 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道66号

设计人：**\*\*\*\*\*\*\*\***

地址：

发包人委托设计人承担重庆枢纽港·九龙新城康养项目设计，经双方协商一致，签订本合同。

**第一条** 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》。

1.3《重庆市城市规划管理技术规定》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。

1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.5建设工程各阶段批准文件。

1.6发包人的竞争性谈判招标文件、投标文件、中标通知书。

**第二条** 本合同设计的内容：

2.1工程名称：重庆枢纽港.九龙新城康养项目。

2.2设计阶段：包含但不限于完成概念性方案设计，效果图设计（包含室内外平面、立面、侧面及鸟瞰图）、方案设计达到规划及设计报建深度；完成投资估算编制、初步设计（含概算编制）；施工图设计；对施工招标、施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期阶段等提供全过程、全部设计服务。

2.3设计内容： 包括但不限于门卫、前台咨询、医养、医技、行政、后勤等功能区域及配套设计内容的总图、建筑、外立面、装饰装修、结构（含加固）、电气（强电、弱电）设计、给排水设计、消防设计、暖通设计、室外环境等，生化池土建结构（如有）、门窗、栏杆等建筑部品及部件专项设计等，幕墙专项设计、钢结构专项设计、海绵城市设计、建筑节能环保与绿色建筑设计、BIM装配式建筑设计等以及包括但不限于一层门急诊区、二层门诊区、三至五层住院病区、负一楼及附楼功能设计、人流导向设计、医疗专项设计、医院流程设计（包括但不限于123级医疗工艺含放射、icu等）等满足医院及康养开诊营业所需的所有设计内容。（详见功能分区及需求详见附件）

2.4二次设计内容：包含但不限于完成门窗、栏杆（如有）等二次深化设计，配合完成装配式构件、抗震支架、生化池工艺设备（如有）、厨房、车库等二次深化设计以及一层门急诊区、二层门诊区、三至五层住院病区、负一楼及附楼功能设计、人流导向设计、医疗专项设计、医院流程设计（包括但不限于123级医疗工艺含放射、icu等）等满足医院及康养开诊营业所需的二次及多次深化设计内容。

2.5设计人的设计成果必须经过招标人及入驻单位签章确认，并满足发包人及发包人上级行政主管部门对方案设计、初步设计、施工图设计审批的各项要求，概算文件及初步设计文件应全面反映工程投资以及发包人上级行政主管部门对概算审核的深度要求。施工图设计应满足招标工程量清单编制要求。

2.6设计服务期限：2025年3月22日前完成方案设计工作，并提交相关行政行业主管部门及专家审核；2025年4月5日前完成施工图初稿；2025年4月8日前完成概算编制达到概算审核要求；2025年4月15日前施工图经过相关行政行业主管部门及专家审核完成定稿。

第三条 合同价款

3.1本项目设计费暂定总价¥ 元（大写： ），一至五层医院门急诊区、门诊区、住院区设计费固定单价¥ 元/m2；地下层、附楼（包括但不限于食堂、车库、办公区、后勤保障、业务管理、其他配套用房等）设计费固定单价¥ 元/m2。

3.2投标人投标总报价、投标固定单价包括但不限于设计人为完成招标范围内设计内容所需的的设计费、出图费、投资估算、概算编制费、效果图费、项目讨论会务费、专家评审费（如果有）、税金、规费、施工现场服务费、竣工验收、质保期服务及其他按建设行政主管部门的要求完成BIM等信息化设计工作、装配式建筑、海绵城市建设、绿色节能、医养功能设计、医技设计、人流导向、医院流程设计等专项设计的所有费用，投标人应充分考虑设计中可能产生的各种费用，中标后的固定单价不作调整。

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

4.1合同签订生效，2025年3月25日前完成方案设计，提供方案设计文本及工程估算三套（含2套含电子文档）；

4.2 2025年4月8日前完成初步设计（如果需要）、概算编制，提供初步设计文本及工程概算三套（3套含电子文档）；

4.3 2025年4月5日前完成施工图初稿，提供施工图文本三套（3套含电子文档）；

4.4 2025年4月15日前施工图经过相关行政行业主管部门及专家审核完成定稿，提供项目使用单位签字确认的施工图蓝图设计文本八套（8套含电子文档）；

4.4本项目发包人指定的联络人为 ，发包人指令均由发包人指定的联络人以微信、邮件或书面形式发出为准，其中微信、邮件以发出时间为准，书面形式以送达设计人为准。未按发包人通知开展工作的，发包人不支付相应费用。

4.5以上各阶段设计周期，如因发包人及入驻单位原因造成延误的，经发包人确认后，设计周期可以相应顺延。如上各阶段设计文件形式、份数在实施过程中发生的变化的，设计人应按发包人要求提供，费用不另行支付。

**第五条** 结算及支付方式

5.1 结算原则

本合同设计费执行固定单价，设计费结算金额=Σ各设计部位建设工程规划许可证及其附件上载明建筑面积×各设计部位固定单价±违约金及其他费用，各部位设计结算价合计在96.15万元及以内的，各部位设计费按实结算，各部位设计费结算价合计超过96.15万元的，项目设计费按96.15万元包干使用，超过部分设计费发包人不支付。各设计部位、设计阶段完成后，可单独办理结算，设计人应按合同约定及时完成设计任务，在接到发包人通知并完成阶段设计任务后按各设计部位各阶段设计占各设计部位设计费结算价的比例支付相应设计费；未接到发包人通知开展阶段设计工作的，发包人不支付相应设计阶段费用。发包人可以根据需要调整设计范围、功能分区、医院流程等招标范围内所涉及的所有设计内容，各部位设计费固定单价不作调整，设计人不得因以上原因向发包人提请索赔。

各设计部位各阶段设计费用占比：合同双方约定各设计部位方案设计阶段（包括概念性方案设计、效果图设计（包含平面、立面、侧面及鸟瞰图）、方案设计、投资估算）占对应设计部位设计费结算总价的20%；初步设计阶段（包括初步设计（如果需要）、概算编制）占各设计部位设计部位设计费结算总价10%；施工图设计阶段（包括施工图设计、专项设计等）占对应设计部位设计费结算总价55%；施工过程及缺陷责任期设计服务（包括施工现场设计服务、竣工验收、质保期服务及其他设计审批配合服务）占对应设计部位设计费结算总价15%。

5.2经双方协商一致，各部位各阶段支付方式如下：

5.2.1各部位方案设计审批完成（如不需行政主管部门审批，则由发包人确认）后15个工作日内支付方案设计阶段设计费。

5.2.2初步设计审批完成并取得批复（如不需行政主管部门审批，则由发包人确认）及概算批复后15个工作日内支付初步设计阶段设计费。

5.2.3施工图审查完成、经行政主管部门或专家评审并取得审查合格书后15个工作日内支付施工图设计阶段设计费。

5.2.4工程竣工验收合格后15个工作日内支付施工过程及缺陷责任期设计服务阶段设计费。

5.2.5付款时，设计人应按发包人要求提供等额、有效、合法的增值税**专用发票**并提出付款申请，待包发人内部流程审批完成后予以支付，不计利息；如设计人未提出付款申请和提供合格有效发票，发包人有权暂缓付款并不承担相应的违约责任。

**第六条** 双方权利义务

6.1发包人权利义务

6.1.1发包人不得要求设计人违反国家有关法律、法规及其它相应政府部门文件等有关规定及国家有关标准、规范进行设计。

6.1.2发包人应向设计人提交必要的资料及文件，若发包人未能及时向设计人提交必要的资料及文件，超过约定时间15天及以上的，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

6.2设计人权利义务

6.2.1设计人应安排专人负责该项目的设计工作，并将设计人员安排报发包人备案；设计人应严格按照《建设用地规划许可证》、方案批文及其它相应政府部门批文的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及项目使用企业需求、发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其质量负责。

6.2.2因设计人造成的设计失误或漏项，给发包人带来返工或重大经济损失的，发包人有权解除合同，且设计人应按合同金额的30%向发包人支付违约金并应按实际损失结算金额对发包人进行赔偿。

6.2.3设计人员若不能达到发包人的工作进度要求，发包人有权提出更换人员，设计单位应在3个工作日内完成人员调整工作，设计人拒绝更换，发包人有权单方面解除合同，合同解除后，发包人不支付设计人因投标准备、投标、设计准备、已完成设计工作等产生的所有费用，设计人应无条件将已完成的设计成果提交发包人使用；因设计人原因，造成设计人的设计节点进度与合同约定的节点进度相比，累计延迟15日历天的，发包人有权单方面解除合同，合同解除后，发包人不支付设计人因投标准备、投标、设计准备、已完成设计工作等产生的所有费用，设计人应无条件将已完成的设计成果提交发包人使用。

6.2.4设计人其它责任：按发包人要求向有关部门汇报设计成果；协调有关审批部门进行方案和初设审查、概算审核和施工图审查并自行承担相应费用；按需要在项目实施阶段提供相应的咨询、解答、变更设计、竣工验收等服务。设计人各项义务所发生的费用，均包含在合同单价及总价内，不另支付。

6.2.5设计人采用的主要技术标准是：

6.2.5.1符合国家有关法律法规及条例、国家现行技术规范及通则；

6.2.5.2符合重庆市现行有关规定。

6.2.5.3设计合理使用年限：按国家相应规范要求执行。

6.2.6设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.7设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责做必要调整补充。设计人按合同规定的时限交付设计资料及文件。

6.2.8 因设计人的原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取整改措施，且须在发包人规定的时间内完善达到合同约定和行政主管部门要求的质量标准，如设计人整改两次及以上仍达不到要求、拒绝整改或未在规定的时间内整改完成累计延迟超过10日历天的，发包人有权单方面解除合同。合同解除后，发包人不支付设计人因投标准备、投标、设计准备、已完成设计工作等产生的所有费用。

6.2.9因设计人的原因造成工程设计文件不合格的，给发包人带来返工及重大经济损失超过50万元及以上的，设计人应按合同金额的30%向发包人支付违约金并应按实际损失结算金额对发包人进行赔偿，同时发包人有权单方面解除合同，合同解除后，发包人不支付设计人因投标准备、投标、设计准备、已完成设计工作等产生的所有费用。

6.2.10设计人须保护发包人的知识产权。不得向第三人泄露、转让发包人提交的文件资料、图纸等技术经济资料与本项目设计成果；也不得用于本合同项目外的任何项目。如发生以上情况给发包人造成严重后果或经济损失超过10万元及以上的，设计人须承担相应的经济赔偿责任及民事、刑事责任。

6.2.10设计人应配合发包人完成方案审查，初设、概算审查及批复，施工图审查，以及施工过程中的各项设计服务、竣工验收等；费用包括在投标报价中，委托人不另行支付费用。

**第七条** 违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人接到发包人通知但未开始设计工作的，发包人不支付设计费；设计人已接到发包人开始阶段设计工作指令且已完成设计工作的，发包人应根据设计人已完成的实际工作量的50%支付设计费。未接到发包人开展设计工作指令开展设计工作的，发包人不支付相应费用。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。逾期超过30天以上时，设计人不得暂停工作，应书面催告发包人付款。

7.3同生效后，设计人要求终止或解除合同，发包人已支付设计费用的，设计人应双倍返还发包人已支付的设计费用。

**第八条 其他约定**

8.1设计人在设计、施工阶段须按发包人工作要求，派项目负责人或熟悉了解项目具体情况的设计人员前往项目现场进行配合与解决有关问题。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自行收集或自费向有关出版机构购买。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。

8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，需另行签订协议后再行支付。

8.5若合同签订后因不可抗力等客观原因导致项目设计工作未启动，发包人不支付设计人任何补偿费用。

8.6本合同签订生效后有效期为两年，两年后发包人仍未要求启动设计工作的，此合同自动解除，相关费用不再计取。

8.7由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方及时协商解决。

8.8本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，协商、调解不成时，双方当事人可以按下列第（2）种方式解决：

（1）提交项目地仲裁委员会仲裁；

（2）依法向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

8.9本合同壹式**捌**份，发包人肆份，设计人**肆**份。均具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议与本协议具有同等法律效力。

8.10本合同经双方法定代表人签字并加盖单位公章后即生效。

8.11双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，仅作为本合同履行发生争议时释明之用。

8.12双方确认，本合同所载明各方地址为合同相对方、法院、仲裁机构向其送达通知、文件材料及法律文书等的有效地址，若该地址有变更，变更方应在变更后3日书面通知相对方，否则相对方和法院、仲裁机构按原地址邮寄通知、文件材料及法律文书等，在寄出第3日视为送达。

 **(以下无正文）**

**项目业主：重庆九龙现代产业发展集团有限公司**

法定代表人：

经办人：

**设计人：**

法定代表人：

或委托授权人：

地址：

开户行：

开户号：

签订日期：2025年 月 日

附件

设计需求方案

一、项目背景

本项目是落实全区“东西一体化、全域现代化”1167总体发展思路和2025年区政府工作报告提出的建设“三甲医院枢纽港分院”的要求，通过改造装修西彭电子产业园闲置工业厂房及厂房旁的食堂，结合使用单位实际需求，打造一座现代化的三级甲等医院分院。

二、用地规模及主要建设内容

**（一）主体厂房的改造**

将主体厂房的东侧1-5层装修改造后作为医疗使用（西侧预留），设置床位230张，主体厂房东侧开口两个采光井用于采光通风，负1层用于停车。改造供医院使用建筑面积约3.1万平方米（含负1层车库及食堂部分）。

**（二）配套条件**

周边市政道路及管网、停车港等市政配套与医院迁建项目同步规划建设。

三、设计目标

**（一）功能分区明确：**合理划分门诊、住院、医技、行政、后勤等功能区域，确保医疗流程顺畅。

**（二）体现中西医结合特色：**突出中西医结合特点，设置中医诊疗区、中药房、煎药室、针灸推拿等特色科室。

**（三）人性化设计：**充分考虑患者、医护人员及家属的需求，提供舒适、便捷的就医环境。

**（四）节能环保：**采用绿色建筑理念、减少能源消耗、提升建筑的可持续性。充分利用东西朝向的优势，增加自然采光，减少照明能耗。楼顶可用于绿化或安装太阳能板。

**（五）交通流线优化：**合理规划人流、物流、车流，确保院内交通顺畅，避免交叉感染。

**（六）适度考虑后期发展空间：**主厂房西侧栋楼的使用功能，要为医院未来发展留足空间（如病房扩展、感染性疾病区、教学科研、学术、医养结合及中医药文化展示等）。

四、布局设计建议

**（一）主楼**

**1．一层：门急诊区**

**门诊大厅：**主楼东侧设置医院大门，门诊大厅位于大门正对入口处，设置导医服务台、挂号、收费、取药窗口、医保病案窗口或设备。

**急诊科：**靠近东北侧，设置独立通道，确保急救车快速通行。设胸痛、卒中、创伤三大中心，急救大厅、分诊台，护士站，急诊挂号收费，抢救室（2个），诊室（5个），急诊手术室、清创室，急诊药房，犬伤处置区，配液室，注射室，男女更衣室，男女医护及120驾驶员值班室，消毒间，卫生间，洗漱间等。

**药房：**分西药房和中药房，靠近门诊大厅，方便患者取药。另设西药库房（含毒、麻、精及特殊药物专柜，单独隔离）、中药库房和煎药室，男女值班室。

**输液大厅：**紧邻急诊科。设置留观病房5个、输液座位30个。

**放射科：**设置X光、DR（包括胸片、多功能、乳腺、胃肠），CT、MRI，均为双机位。办公室兼会议室，男、女值班室。

**介入室1间。**

特检科**：**超声室5（含经颅多普勒1）、心电图室、脑电图室、值班室。

**健康体检中心：**参照《健康体检中心基本标准（试行）》，设相对独立体检及候检场所，总面积约400平方米，各检查科室应独立，净使用面积不得小于6平方米。医疗用房面积不足可与门诊科室功能兼用。至少设候检与咨询区、体检区、管理区（体检资料、信息化等）

**便民超市：**设置在患者方便的通道旁。

**2.二层：门诊区**

（1）设5个以上标准门诊单元：每个单元约500平方米，含候诊区100平米左右。

内科单元：呼吸、消化、心内、神内、内分泌等；

外科单元：普外、泌尿、骨伤肛肠科等；

专科单元：眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、治未病科、针灸康复科等；

妇产科及儿科单元：建议单独成区，妇产科至少设置门诊人流室、胎监室、利谱刀及宫腔镜等室。

上述各单元参照国家规范和使用需求设置相应诊室及处置室若干间，口腔科配备牙片室、加工处置室等。

**（3）血液透析室：**建议设20个普通透析单元，感染单元5个。

**（4）门诊手术区：**手术间2个，沟通谈话间1-2个，等候区。尽量靠近外科诊室。

**（5）内镜中心：**胃镜室1、肠镜室1、纤支镜室、清洗及设备间各1。

**（6）检验科：**对应急诊科位置，便于气动物流传输。面积800平米以上（三级医院需1200平米以上）。设血液学、体液学、临床化学、免疫学、微生物学及分子生物学实验室（若原医院PCR实验室留用，可以暂不建）及血库（输血科），要相对集中设计。

**（7）其他辅助科室：**营养科、病理科。

**3.三层：住院病区**

标准化病区设置：按照一般病区40张床位左右设置。含中医综合治疗室、护士站、治疗室、二级库房、医生办公室、学习示教室、医生护士值班室及厕所、盥洗室及休闲间（非必须）等。

**（1）外科一病区：**普外、泌尿、肛肠。

**（2）外科二病区：**骨科、脑外、胸外。

**（3）手术麻醉科：**建议设5间。百级（Ⅰ类）2个,千级（Ⅱ类）2个、万级（Ⅲ类）1个。另需设麻醉准备室、麻醉诱导室、复苏室、中控室、耗材贮存空间、设备储藏空间和麻醉药房、办公室、男女值班室等。

**（4）中心重症监护室：**10个病床（含1间隔离病）。

**4.四层：住院病区**

内科按照40张床位左右设置。妇产科、眼耳鼻喉等专科设置20张左右床位。

**（1）内科一病区：**神内、心内、内分泌。

**（2）内科二病区：**呼吸、消化、儿科。

**（3）妇产科病区：**妇科、产科。

**（4）眼耳鼻喉病区：**眼科、耳鼻喉科。

**5.五层：住院病区**

**（1）针灸康复科病区：**按照40张床位左右设置。另设康复大厅。

**（2）内三科病区/老年病科病区：**20- 40张

**6.负一楼：**

**（1）车库及其他辅助用房。**

**（2）配电室。**

**（3）总务库房及修理间。**

信息中心机房（达到三级等保要求）、病案室库房。

**（二）附楼（原食堂）**

**1.一层：**消毒供应中心、学术大厅（大会议室）

**2.二层：**行政办公区、食堂

**（三）其他功能配套区及需求**

1.后勤保障：中心供氧站、物流机房、污水处理站、生活垃圾暂存间、医疗废物暂存间、陪护住宿、消防站及警务室等，可利用底楼公共区域。

2.业务管理：中小会议室，利用各楼层剩余地方。

3.发热门诊及病案室：可暂时利用原院区部分房屋，以后根据业务发展需要使用主厂房西侧房屋。

四、设计依据及部分参数要求

1.主要参照《中医医院建设标准》（建标〔2021〕84号）。执行国家无障碍设计相关标准，并符合消防、安全保卫、应急疏散等功能要求。大型设备机房面积参照《综合医院建筑标准》（建标〔2021〕110号）设计。

2.参照《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》等要求预留管线。

3.检验科与急诊科、ICU、手术室建立气动物流传输系统。

4.全院建立轨道物流系统。