投标人须知

一、质量要求

达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

二、投标人资质条件、信誉要求

（一）资质条件、营业执照及安全生产条件

1.本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发市政公用工程总承包叁级及以上资质。

2.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供有效的安全生产许可证复印件并加盖公司公章）

3.本次招标  不接受  联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：	/	。

（二）信誉要求

1．最近三年没有出现违法违规或失信行为；

2．最近三年没有拖欠劳务费的行为；

3．最近三年没有无故弃标的不良记录；

4．最近三年没有受到行政处罚。

注：

（1）各投标人自行书面承诺（加盖单位公章），格式自拟。最近三年的具体时间是指投标截止之日起的前三年。

（2）以上要求的所有资料必须清晰，盖章清楚，并且携带原件至开标现场备查。

三、投标报价

本工程招标将设置最高限价3547791.57元,该最高限价为全费用总价限价，包含人工费，材料费，施工机具使用费，企业管理费，利润，人工、材料、机具价差、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金等所有费用。投标人的投标全费用总报价、全部清单项目全费用综合单价报价不得超过对应的投标全费用总报价最高限价、全部清单项目全费用综合单价最高限价，否则，将被认定为废标,除招标人公布的最高限价为负数的清单项外，投标人全费用综合单价、合价不得为负数，否则按否决投标处理。

1．工程计价方式：本工程采用全费用工程量清单计价。

2．报价原则：本招标工程由投标人以招标文件、合同条件、全费用工程量清单、本次招标范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2019]143号、《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定（2024版）》（渝建管〔2024〕38号）以及相关配套文件为依据，由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价。投标报价、全费用综合单价报价应包括但不限于完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、价差、风险费用、措施费（安全文明施工费）、税金、规费、政策性文件规定的所有费用。

3．如发现全费用工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应书面通知招标人核查，除非招标人以补遗书的形式予以更正，否则，应以全费用工程量清单中列出的数量为准。

4．招标人在全费用工程量清单中所列出的价格、数量和计量单位，投标人不得修改。否则，将被认定为废标。
    5．措施项目费：除另行计列工程量清单外，措施项目费清单已包含在全费用工程量清单综合单价中。

6．安全文明施工费：按《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定（2024版）》（渝建管〔2024〕38号）等相关规定计取，包含在全费用工程量清单综合单价中。

7．其他：土石方外运或借土回填或建筑工地垃圾外运（如果有）必须执行重庆市和九龙坡区的相关规定。

8．投标人应根据招标人提供的施工图及全费用工程量清单进行核算，全费用工程量清单如果有项目漏项，工程量错误等情况，投标人应在本招标文件规定的时间内提出质疑，否则视同投标人已接受相关情况，本次投标报价已包含本工程施工图示范围内所有项目的造价。

五、变更

（一）变更的范围和内容

设计变更、增减工程等必须经业主单位书面审批同意（加盖业主单位印章）后实施。未经业主单位签字盖章（加盖业主单位印章）的设计项目及增加工程不纳入工程变更及结算，施工方自行承担经济损失。

（二） 变更程序

1．变更金额及评审程序：严格按照九龙坡府发【2021】2号文件执行，有最新文件的按最新文件执行。

2．变更估价

承包人提交变更报价书的期限：承包人应在收到变更指示或变更意向书后7日内，向发包人提交变更报价书。

发包人商定或确定变更价格的期限：发包人应在收到承包人变更报价书后7日内确定变更价格并审批（变更价格最终以审计单位审定为准）。

- 变更的估价原则

按本次发布的施工合同专用合同条款“第五条 变更”执行。

六、结算原则

结算原则：详见本邀请招标文件施工合同专用合同条款“第八条 竣工结算”执行。

其他说明：

1）土方调配方案：本项目挖方除不可利用土（清表、淤泥等）剩余挖方量必须用于本项目回填，弃渣弃土、弃置土石方均应提前给发包人报土石方方案，方案由发包人审核后执行，如承包人弃渣弃土、弃置土石方方案未按审批的方案执行，产生的弃置工程量不予计算费用，由承包人自行承担。

2)根据本项目的实际情况，不可利用土方余方弃置运距由发包人、承包人双方及监理、跟审单位（若有）共同确认，投标人不得乱弃渣。投标人应充分考虑弃渣的所有费用（包含但不限于如渣场的堆放、平整、安全、稳定、管理等），纳入投标报价内。投标人必须将余方或建筑垃圾弃置到确定的场地内，如未按规定弃置到确定的渣场的，发包人有权从结算款中扣除该部分工程量挖方、运输及渣场费用，同时承包人需向发包人按合同总价款的3%支付违约金。不可利用土方弃方外运工程量及渣场费（如果有）均按挖方天然密实体积（地表植物不另行计量），不计松散系数，相关费用承包人在土石方开挖、余方弃置、渣场费报价中综合考虑。

3)回填要求：回填石方粒径必须满足规范要求，承包人应在投标价中综合考虑解小费用，如因承包人回填料粒径达不到要求及规定，影响回填密实度的，结算时清单项一般土石方开挖结算综合单价按一般土石方开挖中标综合单价扣减按变更估价原则组价确定的石方解小综合单价后办理结算。

4）投标人应充分考虑因土石方挖填平衡造成的场内转运（包含多次转运）及周边临时堆场等情况；且临时堆场不得影响其他项目的实施，并充分考虑开挖的土石方如不符合回填要求并在场地内堆放、晾晒、解小等至满足设计填料要求的情况，且回填必须满足设计、规范要求，均由投标人自行测算此费用，纳入相关土石方综合单价报价中。

5）凡开挖场地内余料能满足或经过解小、晾晒等措施处理后能满足回填要求的，必须用于本工程回填,如投标人将可用于本工程回填的土石方外运，则此部分土石方量外运费用及渣场费用（如果有）不计取，同时扣减相同工程量的土方外借费用及回填费用（如果有）。承包人必须在发包人指定取土场取土，发包人全程动态跟踪，如发现承包人未在承包人指定地点取土，发包人有权单方面解决合同，同时承包人已发生的程量由承包人自行负责 ，发包不承担责任和支付费用，同时承包人已回填的工程量需按30元/m3支付发包人违约金。

6）因招标人建设需要，场地设计标高及原始地貌、招标工程量均为暂定值，进场施工前承包人应会同监理、发包人、跟踪审计单位现场测量或发包人委托的第三方专业测量单位对地貌进行复测，并根据现场复测地貌作为结算原地貌，由招标人根据土石方平衡优化方案书面确定最终平场设计标高，如招标人确定的最终平场设计标高与招标施工图确定的平场设计标高不一致时，以最终确定的平场设计标高为施工依据，因此产生的施工范围调整及相关工程量调减/增，投标人须无条件接受并不得向招标人发起索赔，如投标人拒绝的，视为违约、按违约条款处理。

7）本项目施工范围内如存在高压线及综合管网改迁的，投标人应充分考虑因高压线及综合管网的迁改引起的土石方调配方案变更、施工范围变化、工程量减少/增加、工期顺延等风险，其费用考虑在投标报价中，中标后，投标人不能因高压线及综合管网的迁改引起的土石方调配方案变更、施工范围变化、工程量减少/增加、工期顺延等向发包人提出价格调整或索赔。在施工过程中承包人应对场地内已有管线及设施进行保护，存在管线交叉的，施工时应予以避让，相关费用承包人应在投标报价时综合考虑（水、电、气、讯等产权单位有特殊要求的除外），不另行计取；需管线保护及管线交叉的部分以及其他按规定需人工开挖的部分，承包人须采用人工开挖，如承包人未采用人工开挖及管线保护的，造成已建管线及建（构）物、设施损坏的，责任由承包人承担。

8）与周边其他施工单位相互协调的费用由承包人承担，不另行计取；承包人应积极配合发包人的管线迁改工作，并为其迁改工作提供便利，相关费用不另行计取。

9）由于进度款支付比例、审计时间较长等因素产生的资金占用、融资、垫资等风险由承包人承担，不另行计取。

10）高温补贴和迎接各类检查及疫情防控发生的费用由承包人在投标综合单价中考虑，不另行计取。

11）因建设需求，建设单位调整建设范围或内容的，引起的施工范围调整，不作为承包人索赔的依据。

12）项目中不同单位工程中分部分项名称相同、项目特征相同、计量单位相同、公布的清单综合单价最高限价也相同的清单项在不同单位工程中投标综合单价不一致的，结算时所有单位工程中的此项清单均按所有单位工程中此项清单最低综合单价报价办理结算（设计变更同样适用此条款）。

13）若中标清单中，承包人的清单综合单价为负数，结算时，如此分部分项清单实际完成工程量小于招标清单工程量或未实施的，则按招标清单工程量乘以中标清单全费用综合单价办理结算，如实际完成工程量大于招标清单工程量，则按实际完成工程量乘以中标清单全费用综合单价办理结算（设计变更同样适用此条款）（按废标处理的除外）。

14）承包人须接受发包人土石方调配方案，不得因运距的增减、工程量的调整、施工范围、取土借土点的调整向发包人提出索赔，同时如承包人不接受发包人的土石方调配方案，视承包人违约，如承包人不当得利的，将按不当得利全额的3倍赔偿发包人，同时支付发包人合同总金额3%的违约金。

15）本项目采用全费用固定单价合同，除以上有特殊约定外，结算时不因工程量的增减调整中标全费用综合单价。

16）因承包人原因造成临时设施及围墙、施工道路等二次及多次安拆、搬运、搭设等内容的费用在投标报价中综合考虑， 不另行计取。

17）承包人施工场地以及相邻出入口的施工道路的维修、场地和道路的排水、维修在投标报价中综合考虑，不另行计取。

18）承包人按政府主管部门的规定办理并取得道路通行权、修建场外设施权，按要求对道路和交通 设施维修、维护、养护和管理，同时中标人还需按有关规定对超大件和超重件运输临时加固改造以及办理相关手续等发生的所有费用在投标报价中综合考虑，不另行计取。

19）承包人应遵守政府有关主管部门对施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并按规定 办理有关手续所发生的费用在投标报价中综合考虑，不另行计取。

20）工程材料、成品、半成品的场内二次或多次搬运费、采保费在投标报价中综合考虑，不另行计取 。

21)承包人需为发包人另行分包的其他施工单位提供施工用场地、共用设施、工作面及相关服务等在投标报价中综合考虑， 不另行计取总承包服务费。

22）现场生活垃圾清运（含弃渣费）均由承包人自行承担。

23）配合工程质量检测取样送检及为送检单位在施工现场开展有关工作所发生的费用由承包人自行承担。

24）承包人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、进场便道、储存空间、装卸限制、周边环境及任何其它足以影响承包价格的情况任何因忽视或误解招标范围、图示内容和工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

25）在本工程施工期限内发生的工程机械、人员伤亡等事故等承包人承担责任，发包人不承担任何责任。

26）在本工程施工期限内承包人需做好安全防护，做到不损坏铁路及其设备设施，不影响铁路安全运行。如因承包人原因导致铁路及其设备设施遭到损坏或影响铁路的安全，由承包人负全部责任。

（三）在施工过程中，发包人对全费用招标清单中材料暂估价、专业工程暂估价、暂列金额以及变更新增材料的核价均为暂定价，仅为工程进度款支付依据，最终价格以结算审核价格为准，若本项目不需经发包人上级行政主管部门审核时，最终结算金额以发包人内审金额为准；若本项目需经发包人上级行政主管部门审核时，需发包人内审完成并送至发包人上级行政主管部门审核，最终结算金额以发包人上级行政主管部门审核金额为准

（四）如项目约定有甲供材料时，甲供材料由发包人与材料供应方单独结算，不计入项目结算内。

（五）合同约定其他费用：按合同约定执行。

备注：1.因发包人要求变更部分、重大设计变更、暂定部分、招标工程量清单中漏项的工程项目工程量，经发包人现场代表及监理单位的监理工程师签字认可方可作为结算依据。2.本工程合同为执行全费用固定综合单价合同。

七、付款办法

（一）预付款：合同签订后，支付至签约合同价的30%；

（二）工程款支付:工程施工至形象进度产值的50%时，支付至签约合同价的50%；工程竣工验收合格后，承包人在规定的期限提交合格、完整的竣工资料及结算资料后，如实际完成金额大于合同金额的，累计支付至合同金额的80%，如实际完成金额小于合同金额的，累计支付至完成金额的80%。

（三）经发包人内审完成后，支付至内审金额的97%，若本项目不需经发包人上级行政主管部门审核时，最终结算金额以发包人内审金额为准；若本项目需经发包人上级行政主管部门审核时，需发包人内审完成并送至发包人上级行政主管部门审核完成后，支付至上级行政主管部门结算审核金额的97%（最终结算金额以发包人上级行政主管部门审核金额为准）。

（四）剩余3%作为质保金，待质保期2年期满后15日内无息支付。缺陷责任期2年期满后承包人无违约行为的，15天内发包人向承包人无息退还。本工程防水保修期5年，其他保修期2年，在整个保修期间，承包人均须对工程质量承担保修责任，如承包人拒绝保修的，发包人有权委托第三方单位进行维修，维修费用由承包人承担，承包人拒绝支付的，发包人有权向项目所在地人民法院提请诉讼追偿。

（五）发包人向承包人支付每笔进度款前，承包人需向发包人提供等额、有效、合法的增值税专用发票。否则发包人有权暂缓付款且无需承担违约责任，承包人需正常履行本合同。

（六）本项目履约保证金：招标人发出中标通知书后5日内，中标人应按中标总金额的10%向发包人缴纳履约保证金，缴纳方式为银行转帐或不可撤销的见索即付银行保函，以银行转账方式缴纳的履约保证金必须从投标人的基本帐户转出，且银行转帐、银行保函均需注明“线缆产业园排水管网改造工程履约保证金”，工程竣工验收合格后5个工作日内退还，均不计息。中标人未按规定的时间、金额、方式缴纳履约保证金的，招标人不与其签订施工合同，投标保证金不予退还。（收款单位：重庆九龙现代产业发展集团有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡铝城支行；账号50001037600052500629）

八、投标文件要求

（一）投标文件组成：

1、投标报价函；

2、投标报价清单；

3、法人身份证明、法人授权委托书；

4、公司营业执照、资质、安全生产许可证复印件；

注：以上投标文件组成部分均需签章完备，否则，按废标处理。

（二）投标文件制作

1、各投标人应当按谈判文件的要求编制投标文件，并对谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，纸质文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。响应文件一式二份（两份响应文件应保持内容一致，如投标人两份投标文件不一致，将按有利于招标人的一份投标文件进行评标），投标时还需递交一个装有签字盖章制作完成的投标文件彩色扫描件电子版U盘（扫描件内容须与纸质文件一致）。

2、投标文件应采用档案袋密封。封皮上注明“项目名称”、“投标人名称”字样。信封的封口应加盖公章或法人授权代表签字。

（三）投标文件的递交

1、投标文件的递交时间：详竞争性谈判公告。

2、递交地点：重庆九龙现代产业发展集团有限公司207招标采购部。

3、投标截止时间：详竞争性谈判公告。

开标时间：详竞争性谈判公告。

4、投标截止时间后送达的投标文件招标人不予受理；未收到邀请的投标文件招标人不予接受。

（四）谈判参与人员

各个投标人应当派1-2名代表参与，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

九、谈判程序及方法

（一）谈判程序

1. 投标人签到。

2. 宣布谈判纪律，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。

3. 检查投标文件的密封情况。

4. 逐单位随机开启投标文件，公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在表格上并由投标人确认签字。因投标人个人原因未签字确认，视为默认开标记录。

5. 评标小组对所有投标人投标总价进行评审。总报价高于最高限价的，不进入报价排序；总报价低于最高限价的按报价由低到高的顺序进行排序。

6. 评标小组按前述报价排序由低到高依次对投标人的资格条件进行资格性、符合性审查。

7. 若排名第一的投标人资格性、符合性审查合格，则排名第一的投标人为中标人；若排名第一的投标人资格性、符合性审查不合格，且排名第二的投标人资格性、符合性审查合格，则排名第二的投标人为中标人，以此类推，直至选出合格中标人。

注：投标人应按邀请谈判公告规定的时间和地点参加谈判并签到，否则其投标文件不得参与谈判。

（二）谈判方法

（1）评标小组的组建

由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标小组。

（2）评标办法

1.本工程采用经评审的最低价法。

2.评标小组将资格性、符合性审查合格的投标人按报价（不高于最高限价）由低到高排序。

3.资格性、符合性审查合格的投标人中，报价最低的为中标人。若出现投标人最低投标报价一致的，由评标小组按照资质的高低原则排序；若出现投标人资质也一致的，由评标小组随机抽签决定排序。

（3）评审标准

资格性、符合性审查内容：

1.资格性评审：投标人资格条件、报价文件、信誉条件等是否满足谈判文件要求。

2.符合性评审：投标文件格式、投标文件密封、盖章齐全、报价、工期等是否符合谈判文件要求等。

资格性、符合性审查中有任何一项不符合要求，其资格性、符合性审查不合格，不得成为中标人。

十、其他

1. 投标人必须对以上条款和服务承诺明确列出，满足要求。

2. 除前文要求外，投标人发生以下条款情况之一时，视为无效响应，其投标文件将被拒绝：

（1）投标人不符合规定的资格条件的；

（2）投标人的法定代表人或其授权代表人未签到参加谈判的；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司参与谈判的；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

（5）投标人投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受的条件的。

3.其他未尽事宜由双方在合同中详细约定。

4.投标人应自行踏勘现场，踏勘现场产生的费用自理，投标未踏勘现场或因自身对现场的误解造成的损失自行负责，投标人投标产生的一切费用自理。

十一、特别说明

1．开标结束后至项目竣工验收前如发现中标单位中标清单全费用报价异常（如出现不平衡报价、中标清单全费用单价与全费用清单限价异常接近甚至一样等情况），予以解除合同等处理，期间所产生的一切费用由中标单位承担。

十二、弃标处理

（一）招标人在中标公示结束后三日内，第一中标候选人未按规定提供资金担保、缴纳低价风险担保费用，或未按规定签订施工合同的无故弃标行为，并将其列入九龙现代产业集团信用黑名单，禁止在我司承揽相关工程。

（二）第一中标候选人放弃中标，给招标人造成损失的，应当赔偿。

（三）第一名放弃或者被取消中标资格，招标人可从按排序单位选择，也可以重新组织谈判。

十三、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（一）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（二）经评标委员会评审后投标人不足3家的，且经评标委员会认定不具竞争性的。

十四、附件

1、投标文件组成及格式

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明书或委托证明书；

2、合同协议书范本。

附件1

报价文件组成及格式

一、报价函

重庆九龙现代产业发展集团有限公司：

（一）我方已仔细研究了                             工程竞争性谈判文件的全部内容，愿意以             的总报价，工期   日历天，按合同约定完成工程。

（二）我方承诺在询价有效期内不修改、撤销报价文件。

（三）如双方成交：

（1）我方承诺在收到成交确认书后，在确认书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（四）我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（五） 	（其他补充说明）。

报价人： 　　　　（盖单位章）

地址：

电话：

年  月  日

二、 法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务： 	系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖单位章）

年   月   日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在些基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：    （盖单位章）

法定代表人：    （签字）

身份证号码：

委托代理人：    （签字）

身份证号码：

年   月   日

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。2.法定代表人身份证明及授托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

三、工程投标报价清单

（复印件加盖单位公章）

四、报价人资质、证明文件

（复印件加盖单位公章）

附件2

西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网

改造工程

施

工

合

同

书

项目业主：九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司

代理业主：重庆九龙现代产业发展集团有限公司

承 包 人：********************

**年**月

目 录

第一部分 合同协议书

第二部分 通用合同条款

第三部分 专用合同条款

第一部分 合同协议书

项目业主：九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司

代理业主：重庆九龙现代产业发展集团有限公司（项目业主、代理业主以下均简称：发包人）

承 包 人：*************************

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程。

1.2 工程地点：九龙坡区西彭镇。

1.3 资金来源：自筹。

1.4 工程内容：XX工作内容。具体内容详见工程量清单。

1.5 工程承包范围：XX承包范围，详见图纸及工程量清单。

第二条 合同工期

2.1 开（竣）工日期：具体以开（竣）工报告日期为准。

2.2 合同工期：  XX  日历天，缺陷责任期2年（具体开工时间以开工报告为准；缺陷责任期从竣工验收合格之日起）。

第三条 质量标准

工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

第四条 签约合同价及合同形式

4.1 签约合同价：金额(大写)：***********(人民币)(小写)￥：*********元。

其中：

暂列金额：********元(其中计日工金额*******元)。

材料和工程设备暂估价：********元。

专业工程暂估价：*******元。

4.2 合同价格形式：全费用固定单价合同。

第五条 承包人项目经理：

姓名：******，职称：

身份证号：*******；建造师执业资格证书号：********；

建造师注册证书号：********。

建造师执业印章号：*******。

安全生产考核合格证书号：********。

第六条 合同文件的组成

本协议与下列文件一起共同构成合同文件：

- 中标通知书（如果有）；

- 投标函及其附录（如果有）；

- 专用合同条款及其附件；

- 通用合同条款；

- 技术标准和要求；

- 图纸；

- 已标价工程量清单；

- 其他合同文件。

第七条 合同生效

合同订立时间：    年  月 日。

合同订立地点： 九龙坡区西彭镇 。

合同生效条件：双方签字盖章后有效。

第八条 承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

第九条 发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

第十条  本协议书一式 捌 份，发包人执陆份，承包人执贰份。

第十一条 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第六条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

项目业主：九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司  代理业主：重庆九龙现代产业发展集团有限公司

住    所：重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道66号

法定代表人：

经办人：

承包人：***********公司

住所：

法定代表人：

委托代表人：

帐号：

开户行：

## 第二部分　通用合同条款

通用合同条款直接引用中华人民共和国《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)第二部分“通用合同条款”

## 第三部分　专用合同条款

[专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充的条款。]

### 第一条 一般约定

1.1  词语定义

1.1.1  合同当事人和人员

1.1.2.1 项目业主：九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司

1.1.2.2 代理业主：重庆九龙现代产业发展集团有限公司

1.1.2.3 承包人： ************

1.1.2.4 监理人：********

1.1.2工程和设备

1.1.3.1工程施工范围：*****************。

1.1.3 日期

1.1.3.1 质保期：自工程竣工验收合格之日起计算。工程质保期2年，承包人应在质保期内须对工程质量缺陷进行维修，并自行承担维修费用。

1.2合同文件的优先顺序

（1）合同协议书及各种合同附件（含招标文件、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）补遗书（澄清、修改）；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）已标价工程量清单；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单或预算书；

（11）其他合同文件。

1.3  合同生效的条件

合同生效的条件：双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后有效。

第二条 发包人的义务

2.1  提供施工场地

2.1.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备（但可能存在交叉施工，交叉施工的影响由承包人自行考虑并纳入报价中）；施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已完成

2.1.2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应的要求：开工前提供水电接口一个，施工用水、用电由承包人自行在发包人提供的规范接口处搭接，并支付所产生的使用费（费用已含在合同价中）；

2.1.3承包人通过自行踏勘、查询落实工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确性负责；

2.1.4水准点与座标控制点交验要求：按规定提交；

2.1.5协调处理红线范围内的地下管线和建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：由承包人负责保护和承担现有资料中体现出的相应保护费用（按发包人的要求进行保护、费用已含在合同价中）。

2.2组织设计交底

图纸会审和设计交底时间：提交施工图后5日内。

2.3 其他义务

2.3.1双方约定发包人应做的其他工作：协助承包人处理周边关系及环境保护事宜。

2.3.2发包人未能履行第二条各项义务，导致工期延误，相应顺延延误的工期。

2.4 发包人委派的甲方代表：

职权：负责工程质量、进度、投资控制，与各方进行联络、协调，召集会议；解决工程中出现的问题；工程资料管理；执行权力范围内的签证权等。当承包人现场负责人、技术负责人以及工人在工程管理方面和施工方面，不能满足工程施工要求时，发包人代表可以建议更换人选；对发包人负责。

第三条 承包人的义务

3.1 承包人应按合同约定以及发包人作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

(1)承担施工安全保卫、环境保护工作及非夜间照明的责任和要求：由承包人按相关规定执行，费用自理（费用已含在合同价中）。

(2)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 需给发包人提供现场办公场地 （费用已含在合同价中）。

(3)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责办理相关手续，费用由承包人自理（费用已含在合同价中）。

(4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收并正式移交之前由承包人负责并承担所有费用（费用已含在合同价中）。

(5)施工场地清洁卫生的要求：按《建设工程施工现场管理规定》、《重庆市建筑工地文明施工标准》及有关规定执行（费用已含在合同价中）。

(6)双方约定承包人应做的其他工作：承包人负责与施工中所涉及的市政、交通、供电、环保等相关单位的联系协调工作。

3.2 为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：承包人应按发包人的指示为相关施工单位或他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。

承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：  合同、施工图纸明确的范围内，由承包人自行承担。

3.3 已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责该工程以及相关设施的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；已竣工的工程未交付发包人之前，承包人应负责成品保护工作，因保护不力造成的经济损失和责任由承包人承担。已完工程成品保护的特殊要求由承包人做出详细方案，并落实到位，确保成品完好，费用由承包人负担。

3.4 其他义务：凡发包人要求增加的与本工程相关的工作，承包人应配合发包人及时组织施工，工程费用按合同及其相关约定结算办法办理。

3.5遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办证；

②施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出整改措施；

施工现场需排放有害污水时，由承包人办理有关手续；

以上所发生的费用由承包人自行承担，费用已含在合同价中。

3.6承包人应提出用水用电申请；编制施工组织设计或施工方案，报发包人书面审批同意后实施。

3.7做好施工场地的地下管线；地上建筑物、构筑物的保护工作。各施工地点要设立明显的标志。如承包人未履行上述义务造成人员、车辆伤害，构筑物、建筑物、地下管线的损坏，由承包人自行承担所发生的一切费用及损失。

3.8承包人要遵守文明施工规定，遵守安全、环保、消防、保卫部门的有关规定，否则违章作业造成经济损失或经济、法律责任的，由承包人自行负责。

3.9工程施工结束，承包人应将剩余物资、设备、材料和废品及时清除。工程竣工后，承包人应按发包人要求，限期将施工机具、器具、生活设施等物品及时移走。如承包人接到发包人清除、移除通知后7个日历天内不予清除的，发包人代为清除，其费用由承包人承担；给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。

3.10承包人应建立完善的安全措施保证体系，制定安全措施方案经监理人及发包人审批后，在施工过程中严格实施，发包人在施工过程中检查落实相关安全措施执行情况。

3.11承包人应严格遵守《保障农民工工资支付条例》等法律法规的规定，及时支付工程中的民工工资等费用。承包人申报工程进度款时，应对工程进度款用于农民工工资发放的工资支付表，承包人下次申报工程进度款时，应附上次工程进度款用于农民工工资发放的工资支付表，并附农民工代表按时足额收取了工资的签字确认书。承包人不得以任何借口拖欠民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

承包人设立的农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资，并建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册、工资支付表和用工管理台账应报发包人备查。

3.12承包人未能履行以上3.1-3.11款各项义务，引起合同纠纷或造成安全隐患，相应造成承包人人员、财产损失的，承包人自行负责，造成发包人及第三人损失的，由承包人按实际损失金额予以赔偿。

3.13 因承包人原因造成工期延误的，每延误一天，处以承包人5000元/天违约金。

第四条 监理人的职责和权力

须经发包人书面批准行使的权力：开工、停工、复工令的下达，设计变更和技术签证，现场经济签证，工程款支付和施工图预算结算审核等。

### 第五条 变更

5.1  变更的范围和内容

关于变更范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）适用于工程的标准和（或）规范变化导致需要对工程进行改变，且该改变导致工期和（或）费用变化的；

（6）勘察设计变更；

（7）实施内容变更，包括因设计变更和非设计变更引起的实施地点、投资规模、结构型式、采购数量、服务内容等进行的调整，以及因此导致的合同价格、工期变更；

（8）项目管理人员变更；

（9）因人工、原材料等价格变化导致的合同总价变更；

（10）非实施内容变化导致的工期变更；

（11）   /  。

合同变更应当符合国家法律法规、强制标准和技术规范的要求，且合同变更后更加有利于工程的建设、运营、安全、节约资金、保护生态环境或者实现功能要求。发包人对项目合同变更承担主体责任。项目合同变更后，发包人应当与承包人签订补充协议。项目合同变更应当按照《重庆市政府投资项目合同变更管理暂行办法》要求进行信息公开。项目合同变更未获得通过的，发包人和承包人均不得擅自变更原合同约定事项，且不得就同一理由同一事项再提出变更。

承包人对其提供的材料、工程设备、施工、无负荷试车、热负荷试车及图纸参数存在的缺陷，自费修正、调整和完善，不属于变更。

5.2  变更程序

5.2.1发包人和监理人提出变更

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人以书面形式发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未取得经发包人签认的变更指示，承包人不得实施任何变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明，交由发包人同意后由监理人以书面形式发出。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，由发包人及时办理规划、设计变更等审批手续。

若出现重大设计变更，变更后的内容超出承包人资质或能力范围的，发包人将另行依法招标选择承包单位，无需征得承包人同意。

5.2.2 承包人提出变更建议

承包人可以向发包人提交书面变更建议，应当以承包人单位名义书面向发包人提出申请，详细说明变更的内容、理由，以及该变更对项目的工期、投资、质量、安全、运营管理、生态环境等的影响，客观反映项目合同变更的必要性和可行性，包括：缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其他利益。发包人接到此类建议后，可以选择：不采纳/采纳/补充进一步资料的书面通知。

如果发包人对承包人已实施的施工项目在发出重大设计变更之前要求承包人提出一份建议，那么，承包人应尽快提出：

（1）对所提方案和（或）待做工作及其实施计划的说明；

（2）承包人按照对工程进度计划进行必要修改的建议；

（3）承包人发生较大返工损失增加费用的建议。

发包人在收到上述建议书后，应尽快给予批准、否决或提出意见。

5.3变更程序

本合同变更程序必须按照《重庆市九龙坡区人民政府关于印发《重庆市九龙坡区政府投资项目管 理实施细则《试行》的通知》（九龙坡府发[2021]2号文）的规定执行，有最新文件的按最新文件执行。

5.3.3 变更执行

一般设计变更：承包人收到监理人下达的变更指示后，应按照监理人下达的变更指示执行，并书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，按照第5.4.1项〔变更估价原则〕约定执行。

重大设计变更：需经设计人、监理人和发包人三方签名认可并报相关行业部门审查同意后实施。

5.3.3 项增加以下内容：

合同变更提出后，应当首先由发包人组织相关单位、专家进行论证。经论证确需变更的，发包人按照《重庆市政府投资项目合同变更管理暂行办法》规定的程序自行决策或者报批；经论证不需要变更的，继续按合同执行。

项目的勘察设计、实施内容等作较大变更的，应当按照规定的程序报原审批部门审批；变更导致总投资超概的，应当报原投资概算核定部门核定。

项目管理人员变更的，应当经发包人领导班子集体决策同意，并将变更信息推送给行业主管部门。变更后的项目管理人员应当符合招标文件和行业主管部门的相关规定。

因人工、原材料市场价格发生大幅度变化导致的合同总价变更，由发包人与承包人按照合同进行变更，并将变更信息推送给行业主管部门。

项目实施内容无变更，因不可抗力导致的工期变更，由发包人领导班子集体决策同意，并将变更信息推送给行业主管部门；因项目实施内容变更导致的工期变更，与项目实施内容变更一并办理。

项目合同变更后，增加的实施内容达到依法必须招标的规模标准的，增加的部分应当依法通过招标选择承包单位。

5.4 变更的估价原则

（1）计价方式采用全费用综合单价，计取原则如下：

5.4.1工程内容与投标报价的全费用工程量清单中有相同的子项，则按投标时的相同子项的全费用综合单价报价执行；

5.4.2工程内容与投标报价的全费用工程量清单中有类似子项，则按投标时的类似子项的全费用综合单价执行（类似子项由招标人审定）；

5.4.3工程内容与投标报价的全费用工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市城市管线迁改工程计价定额》（CQGXQG-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2018）等及相关配套文件的规定组价后按投标下浮率下浮后计取分部分项工程费用（认质核价的材料不下浮），再按文件规定计取组织措施费、安全文明施工费、规费、税金作为结算全费用综合单价（组织措施费、安全文明施工费、规费、税金计费基数随分部分项综合单价及人、材、机等要素下浮而下浮，规费、税金、安全文明施工费计费费率不下浮，如以下计价原则投标人有争议的，按本条约定执行）。投标下浮率=（1-中标价/招标控制价）*100%

其中的人工工日单价、材料价格和未计价材料价格按以下选项调整：

1）人工单价：按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行。

2）材料单价：

①按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；采用信息价计取的材料：1.不计取采保费，二次及多次转运费；2.按信息价中非品牌类价格计取；

②开标当期《重庆工程造价信息》中没有的，承包人投标报价中有的，按承包人投标报价中相同材料单价的最低值执行；

③开标当期《重庆工程造价信息》和承包人投标报价没有的，由承包人申报、监理人会同跟审单位、发包人根据市场行情认质核价确认。

3）企业管理费和利润：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准执行）执行，其中：计费基数以分部分项人、材、机按投标下浮率下浮后的金额为准，计费费率按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准并按投标下浮率下浮后执行。

4）安全文明施工费实施要求及计取标准按《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定（2024版）》（渝建管〔2024〕38号）等相关规定执行。

5）规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准进行计算。

6）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定及配套文件执行。

5.4.4工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范 》（GB50856-2013),《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等文件规定的计量规则计算的实际完成合格工程量办理结算。

5.4.5已标价全费用工程量清单中无相同项目亦无类似项目，也无定额可套用的，由承包人会同监理人（如有）、跟审单位（如有）、发包人按相关原则、编制方法编制补充定额（人工、材料、机械基价执行2018年计价定额的基价，2018年计价定额没有的基价，按市场价计）；或参照重庆市场相同工作的市场价格上报监理人，最终价格按承包人、监理人（如有）、跟审单位（如有）、发包人共同询价确认的价格执行。

5.4.6工程变更引起施工方案改变并使技术措施项目发生变化时，承包人提出调整技术措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交监理人审核报发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的技术措施方案经发承包双方确认后执行，应按照本条〔变更估价原则〕5.4.3约定调整技术措施费，变更后承包人未将变更后的技术措施方案报送监理人（如果有）及发包人审批的，结算时技术措施费不予计取。

第六条 价格调整

6.1 严重不平衡报价引起的调整：无。

第七条 计量

7.1 计量

7.1.1 计量原则

工程量按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《矿山工程工程量计算规范》（GB50859-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《城市轨道交通工程工程量计算规范》（GB50861-2013）和《爆破工程工程量计算规范》（GB50862-2013）《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等规定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量。

第八条 竣工结算

8.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格且报送完整工程竣工资料之日起28天内向监理人、发包人提交竣工结算申请单，并向发包人报送完整的工程竣工资料及经监理人初审确认的完整的竣工结算资料。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，应在接到竣工结算申请单后14天内要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人在接到监理人或发包人提出的审核意见后，应在28天内按监理人或发包人提出的合理要求补充资料、修改竣工结算资料，并再次提交监理人或发包人审核。承包人未在规定时间内报送竣工结算资料给发包人造成经济损失的，承包人应承担赔偿责任。

竣工结算申请单包括但不限于以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）变更增减金额；

（3）现场签证增减金额；

（4）索赔增减金额；

（5）奖励、罚金及违约金；

（6）发包人已支付承包人的款项；

（7）应扣留的质量保证金；

（8）发包人应支付承包人的合同价款。

8.2 竣工结算审核

8.2.1 竣工结算办理办法

8.2.1.1计量原则

按照第7.1.1项〔计量原则〕约定执行。

8.2.1.2计价原则

合同竣工结算价=分部分项工程量清单全费用综合单价×实际完成工程量±变更、索赔与现场签证结算价±奖励、罚金、违约金及其他费用。

全费用固定综合单价及总价包括但不限于承包人为完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、价差、风险费用、措施费（安全文明施工费）、税金、规费、政策性文件规定的所有费用。如项目不需要九龙坡区财政局（审计局）审核（计）竣工结算审计（核）的，以发包人会同跟审单位、监理人、承包人、结算内审单位根据有效资料共同确认的竣工结算金额作为竣工结算，如需九龙坡区财政局（审计局）审核（计）竣工结算审核的，则最终以九龙坡区财政局（审计局）审核（计）的竣工结算审核金额为最终结算金额。

具体结算办法如下：

（1）全费用分部分项工程费：

①已标价工程量清单子目全费用综合单价按合同约定无需调整的，以按照竣工图和第7.1.1项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以相应的已标价工程量清单子目全费用综合单价确定该部分全费用分部分项工程结算价；

②已标价工程量清单子目全费用综合单价按第6.1款〔严重不平衡报价引起的调整〕约定需要修正全费用综合单价的，结算工程量超过已标价工程量15%的，超出部分工程量乘以按第6.1款〔严重不平衡报价引起的调整〕约定修正全费用综合单价确定该部分全费用分部分项工程结算价；

③投标时没有填入全费用综合单价或全费用总额价的子目，实际完成工程量少于招标清单工程量，结算时对未实施部分的费用进行扣减，按第 7.1.1 项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以按照 5.4.1〔变更估价原则〕约定的综合单价进行扣减，实际完成工程量多于或等于招标清单工程量时，视同该项清单费用已包括在其他项目清单中，不另行计取费用；

④合同、已标价全费用工程量清单和招标文件另有约定的，按照其约定执行。

（2）其他项目：

①材料（工程设备）暂估价：按照第7.1.1项〔计量原则〕约定及对应定额消耗量确定的数量乘以监理人、跟审单位、发包人根据市场行情认质核价确定的价格进行结算。

②专业工程暂估价：

1）对于不属于依法必须招标的暂估价项目：按发包人审定的价格进行结算。

2）对于依法必须招标的暂估价项目：达到招标规模标准的暂估价内容，包括专业工程暂估价和材料设备暂估价均应招标确定，并按暂估价招标文件约定结算。

3）总承包服务费：不计取，其总承包产生的费用由承包人在投标报价时考虑。

（3）工程变更、索赔与现场签证：

1）工程变更：按照有效的竣工结算资料和第7.1.1项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以相应的按照第5.4项〔变更估价原则〕约定确定的全费用综合单价办理结算。

2）索赔：按照第5.4项〔变更估价原则〕和第7.1.1项〔计量原则〕约定执行。

3）现场签证：按照第5.4项〔变更估价原则〕和第7.1.1项〔计量原则〕约定执行。

（4）奖励、罚金、违约金及其他费用：按实进行结算。

（5）其他说明：

1）土方调配方案：本项目挖方除不可利用土（清表、淤泥等）剩余挖方量必须用于本项目回填，弃渣弃土、弃置土石方均应提前给发包人报土石方方案，方案由发包人审核后执行，如承包人弃渣弃土、弃置土石方方案未按审批的方案执行，产生的弃置工程量不予计算费用，由承包人自行承担。

2)根据本项目的实际情况，不可利用土方余方弃置运距由发包人、承包人双方及监理、跟审单位（若有）共同确认，投标人不得乱弃渣。投标人应充分考虑弃渣的所有费用（包含但不限于如渣场的堆放、平整、安全、稳定、管理等），纳入投标报价内。投标人必须将余方或建筑垃圾弃置到确定的场地内，如未按规定弃置到确定的渣场的，发包人有权从结算款中扣除该部分工程量挖方、运输及渣场费用，同时承包人需向发包人按合同总价款的3%支付违约金。不可利用土方弃方外运工程量及渣场费（如果有）均按挖方天然密实体积（地表植物不另行计量），不计松散系数，相关费用承包人在土石方开挖、余方弃置、渣场费报价中综合考虑。

3)回填要求：回填石方粒径必须满足规范要求，承包人应在投标价中综合考虑解小费用，如因承包人回填料粒径达不到要求及规定，影响回填密实度的，结算时清单项一般土石方开挖结算综合单价按一般土石方开挖中标综合单价扣减按变更估价原则组价确定的石方解小综合单价后办理结算。

4）投标人应充分考虑因土石方挖填平衡造成的场内转运（包含多次转运）及周边临时堆场等情况；且临时堆场不得影响其他项目的实施，并充分考虑开挖的土石方如不符合回填要求并在场地内堆放、晾晒、解小等至满足设计填料要求的情况，且回填必须满足设计、规范要求，均由投标人自行测算此费用，纳入相关土石方综合单价报价中。

5）凡开挖场地内余料能满足或经过解小、晾晒等措施处理后能满足回填要求的，必须用于本工程回填,如投标人将可用于本工程回填的土石方外运，则此部分土石方量外运费用及渣场费用（如果有）不计取，同时扣减相同工程量的土方外借费用及回填费用（如果有）。承包人必须在发包人指定取土场取土，发包人全程动态跟踪，如发现承包人未在承包人指定地点取土，发包人有权单方面解决合同，同时承包人已发生的程量由承包人自行负责 ，发包不承担责任和支付费用，同时承包人已回填的工程量需按30元/m3支付发包人违约金。

6）因招标人建设需要，场地设计标高及原始地貌、招标工程量均为暂定值，进场施工前承包人应会同监理、发包人、跟踪审计单位现场测量或发包人委托的第三方专业测量单位对地貌进行复测，并根据现场复测地貌作为结算原地貌，由招标人根据土石方平衡优化方案书面确定最终平场设计标高，如招标人确定的最终平场设计标高与招标施工图确定的平场设计标高不一致时，以最终确定的平场设计标高为施工依据，因此产生的施工范围调整及相关工程量调减/增，投标人须无条件接受并不得向招标人发起索赔，如投标人拒绝的，视为违约、按违约条款处理。

7）本项目施工范围内如存在高压线及综合管网改迁的，投标人应充分考虑因高压线及综合管网的迁改引起的土石方调配方案变更、施工范围变化、工程量减少/增加、工期顺延等风险，其费用考虑在投标报价中，中标后，投标人不能因高压线及综合管网的迁改引起的土石方调配方案变更、施工范围变化、工程量减少/增加、工期顺延等向发包人提出价格调整或索赔。在施工过程中承包人应对场地内已有管线及设施进行保护，存在管线交叉的，施工时应予以避让，相关费用承包人应在投标报价时综合考虑，不另行计取（水、电、气、讯产权单位有特殊要求的除外）；需管线保护及管线交叉的部分以及其他按规定需人工开挖的部分，承包人须采用人工开挖，如承包人未采用人工开挖及管线保护的，造成已建管线及建（构）物、设施损坏的，责任由承包人承担。

8）与周边其他施工单位相互协调的费用由承包人承担，不另行计取；承包人应积极配合发包人的管线迁改工作，并为其迁改工作提供便利，相关费用不另行计取。

9）由于进度款支付比例、审计时间较长等因素产生的资金占用、融资、垫资等风险由承包人承担，不另行计取。

10）高温补贴和迎接各类检查及疫情防控发生的费用由承包人在投标综合单价中考虑，不另行计取。

11）因建设需求，建设单位调整建设范围或内容的，引起的施工范围调整，不作为承包人索赔的依据。

12）项目中不同单位工程中分部分项名称相同、项目特征相同、计量单位相同、公布的清单综合单价最高限价也相同的清单项在不同单位工程中投标综合单价不一致的，结算时所有单位工程中的此项清单均按所有单位工程中此项清单最低综合单价报价办理结算（设计变更同样适用此条款）。

13）若中标清单中，承包人的清单综合单价为负数，结算时，如此分部分项清单实际完成工程量小于招标清单工程量或未实施的，则按招标清单工程量乘以中标清单全费用综合单价办理结算，如实际完成工程量大于招标清单工程量，则按实际完成工程量乘以中标清单全费用综合单价办理结算（设计变更同样适用此条款）（按废标处理的除外）。

14）承包人须接受发包人土石方调配方案，不得因运距的增减、工程量的调整、施工范围、取土借土点的调整向发包人提出索赔，同时如承包人不接受发包人的土石方调配方案，视承包人违约，如承包人不当得利的，将按不当得利全额的3倍赔偿发包人，同时支付发包人合同总金额3%的违约金。

15）本项目采用全费用固定单价合同，除以上有特殊约定外，结算时不因工程量的增减调整中标全费用综合单价。

16）因承包人原因造成临时设施及围墙、施工道路等二次及多次安拆、搬运、搭设等内容的费用在投标报价中综合考虑， 不另行计取。

17）承包人施工场地以及相邻出入口的施工道路的维修、场地和道路的排水、维修在投标报价中综合考虑，不另行计取。

18）承包人按政府主管部门的规定办理并取得道路通行权、修建场外设施权，按要求对道路和交通 设施维修、维护、养护和管理，同时中标人还需按有关规定对超大件和超重件运输临时加固改造以及办理相关手续等发生的所有费用在投标报价中综合考虑，不另行计取。

19）承包人应遵守政府有关主管部门对施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并按规定 办理有关手续所发生的费用在投标报价中综合考虑，不另行计取。

20）工程材料、成品、半成品的场内二次或多次搬运费、采保费在投标报价中综合考虑，不另行计取 。

21)承包人需为发包人另行分包的其他施工单位提供施工用场地、共用设施、工作面及相关服务等在投标报价中综合考虑， 不另行计取总承包服务费。

22）现场生活垃圾清运（含弃渣费）用均由承包人自行承担。

23）配合工程质量检测取样送检及为送检单位在施工现场开展有关工作所发生的费用由承包人自行承担。

24）承包人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、进场便道、储存空间、装卸限制、周边环境及任何其它足以影响承包价格的情况任何因忽视或误解招标范围、图示内容和工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

25）在本工程施工期限内发生的工程机械、人员伤亡等事故等承包人承担责任，发包人不承担任何责任。

26）在本工程施工期限内承包人需做好安全防护，做到不损坏铁路及其设备设施，不影响铁路安全运行。如因承包人原因导致铁路及其设备设施遭到损坏或影响铁路的安全，由承包人负全部责任。

8.2.1.3竣工结算价

如项目不需要九龙坡区财政局（审计局）审核（计）竣工结算审计（核）的，以发包人会同跟审单位、监理人、承包人、结算内审单位根据有效资料共同确认的竣工结算金额作为竣工结算，如需九龙坡区财政局（审计局）审核（计）竣工结算审核的，则最终以九龙坡区财政局（审计局）审核（计）的竣工结算审核金额为最终结算金额。

8.3最终结清

8.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后14天内。

8.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人收到完整资料后14天内完成审批并颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书的14天内。

本条补充8.5款：

8.5 逾期办理或不配合办理竣工结算的处理

有下列情形之一的，视为承包人放弃与发包人共同办理竣工结算的权利，发包人有权会同跟审单位、监理人根据有效资料共同确定竣工结算金额。

（1）承包人应在项目竣工验收合格后28日历天报送完整的竣工结算资料给甲方，承包人逾期未报送竣工结算资料，亦未获得发包人批准延期报送的，经发包人两次书面催告仍未在限期内报送的；

（2）承包人在接到监理人或发包人对竣工结算申请单提出的审核意见后，未在14日历天内按监理人或发包人提出的合理要求补充资料和（或）修改竣工结算资料，亦未获得发包人批准延期报送，经发包人两次书面催告仍未在限期内报送的；

（3）承包人不配合发包人、跟审单位、监理人、发包人委托的工程造价咨询服务单位办理竣工结算的，经发包人两次书面函告仍未改正的。

（4）发包人应在竣工结算定案表确定后28天内，以书面函件形式将竣工结算定案表函告承包人，该定案表自送达之日起生效。该书面函件应采用直接送达方式送达，双方应办理书面签收手续，承包人实际签收日期为送达之日；若承包人拒绝签收的，视为已经送达，以该书面函件载明的签发日期为送达之日。

第九条 付款方式

（一）预付款：合同签订后，支付至签约合同价的30%；

（二）工程款支付:工程施工至形象进度产值的50%时，支付至签约合同价的50%；工程竣工验收合格后，承包人在规定的期限提交合格、完整的竣工资料及结算资料后，如实际完成金额大于合同金额的，累计支付至合同金额的80%，如实际完成金额小于合同金额的，累计支付至完成金额的80%。

（三）经发包人内审完成后，支付至内审金额的97%，若本项目不需经发包人上级行政主管部门审核时，最终结算金额以发包人内审金额为准；若本项目需经发包人上级行政主管部门审核时，需发包人内审完成并送至发包人上级行政主管部门审核完成后，支付至上级行政主管部门结算审核金额的97%（最终结算金额以发包人上级行政主管部门审核金额为准）。

（四）剩余3%作为质保金，待质保期2年期满后15日内无息支付。缺陷责任期2年期满后承包人无违约行为的，15天内发包人向承包人无息退还。本工程防水保修期5年，其他保修期2年，在整个保修期间，承包人均须对工程质量承担保修责任，如承包人拒绝保修的，发包人有权委托第三方单位进行维修，维修费用由承包人承担，承包人拒绝支付的，发包人有权向项目所在地人民法院提请诉讼追偿。

（五）发包人向承包人支付每笔进度款前，承包人需向发包人提供等额、有效、合法的增值税专用发票。否则发包人有权暂缓付款且无需承担违约责任，承包人需正常履行本合同。

（六）本项目履约保证金：发包人发出中标通知书后5日内，承包人应按中标总金额的10%向发包人缴纳履约保证金       元，工程竣工验收合格后5个工作日内退还，均不计息。

（七）承包人必须按相关文件规定支付农民工工资，否则引起的法律责任由承包人承担。同时承包人必须按渝人社发[2022]5号文及相关规定执行。

### 第十条 竣工验收

10.1  竣工验收申请报告

工程按合同约定工期完工，在承包人提供完整并合格的竣工技术资料及竣工验收报告后，发包人组织相关单位及人员进行竣工验收。

10.2 竣工资料内容：技术及经济资料。

10.3竣工资料份数：4份。

第十一条 工程移交

11.1 移交、接收全部与部分工程：

11.2 承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内 。

11.3 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不采用。

11.4 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天按5000元/天向发包人缴纳违约金。

第十二条 违约责任

12.1 本合同所称的不可抗力是指发包人、承包人双方不能预见、不可避免和不可抗拒的因洪水、暴风、地震、干旱、暴风雪等引起的自然灾害事故和因战争、罢工、政府禁止令等引起的社会事故等。因不可抗力导致逾期未完工的，承包人、发包人双方互不承担责任。

12.2 由于发包人的原因导致工期延误的，承包人不承担逾期未完工的责任，并有权及时与发包人沟通，要求工期相应顺延。

12.3 除非本合同另有约定，若工程未通过竣工验收，承包人应立即进行整改，并自行承担整改费用，且工期不予顺延，若由此造成发包人损失的，承包人需承担赔偿责任，具体赔偿金额由发包人和承包人另行协商确定，但应不低于发包人由此造成的实际损失。

12.4 若承包人在履行本合同过程中造成自身员工、发包人或第三方人身、财产损失的，此类损失均由承包人自行承担相关法律、经济责任，与发包人无关且发包人有权解除本合同。

12.5 承包人及承包人指派的工作人员（包括但不限于项目经理、技术负责人、安全员），在履行本合同时均需持有法律、法规所要求的履行本合同事项所需的相关资质证照且持续有效，否则发包人有权解除本合同，且承包人应向发包人返还已支付的相关费用并赔偿发包人相关损失

12.6 未经发包人书面同意，承包人不得单方面解除本合同，也不得将本合同项下工程施工（工作）内容进行转包或者非法分包，否则发包人有权单方解除合同且不支付任何费用，承包人应支付本合同价款的20%以赔偿发包人损失。

12.7 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并承担工程相关责任，如需更改施工内容需书面向发包人作出报告，提出更改理由，待发包人书面审核同意后方可实施，否则发包人有权解除本合同，且承包人应向发包人返还已支付的相关费用并赔偿发包人相关损失。

12.8本工程防水保修期5年，其他保修期2年，在整个保修期间，承包人均须对工程质量承担保修责任，如承包人拒绝保修的，发包人有权委托第三方单位进行维修，维修费用由承包人承担，承包人拒绝支付的，发包人有权向项目所在地人民法院提请诉讼追偿。

质保期内已发生的质量缺陷或承包人在缺陷维修期间造成发包人或第三方损坏的，费用由承包人承担，发包人有权在工程质量保修金中予以扣除。

因工程存在质量缺陷，且承包人预留的工程质量保证金又不足以支付发包人的全部费用和经济损失的，发包人为实现索赔权利而起诉至人民法院发生的诉讼费、律师费、材料费、鉴定费等费用均由承包人承担。

12.9 如果承包人出现拖欠农民工工资行为，经发包人查证属实的，发包人有权代承包人向农民工支付工资，代为支付的工资及发包人因此产生的相关费用及损失，发包人有权直接从未付工程费（包含质保金部分）中扣除；如出现农民工讨薪情况，自动视为承包人委托发包人代为支付农民工工资，承包人另需支付发包人违约金5万元且不得提出任何异议。

12.10 如因承包人原因导致发包人与承包人或第三方发生纠纷，承包人应承担发包人的全部维权费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全担保函费等。

12.11承包人自行购买相关保险，作好现场安全防护措施，保障施工及管理人员在项目实施期间的安全，并承担施工期间安全责任。

第十三条  本协议书一式 捌 份，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

第十四条 争议解决

因履行本合同所发生的争议，双方应协商解决。若协商未果，双方可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十五条 通知及送达

15.1 一方在本协议项下向对方发出的任何通知、要求或其他通讯，应当按照如下联系方式以当面递交、快递、挂号信等需签收的邮寄方式送达：

发 包 人：重庆九龙现代产业发展集团有限公司

地    址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道66号

收件部门：审计法务部

联 系 人：张老师

电    话：023-68158805

承 包 人：***

地    址：

联 系 人：

电    话：

15.2 除双方另有约定外，本协议项下需发出的任何通知、要求或其他通讯，在下述情况下视为有效送达：

15.2.1如当面递交的，在递交时即为送达；

15.2.2如用快递、挂号信等需签收的邮寄方式送达的，通知方按照本协议约定的联系方式交付邮寄机关邮寄后的第3日，即为送达；

15.3任何一方如需变更上述送达地址的，应在变更后三个工作日内以书面形式将变更后的送达地址通知对方，新的送达地址自对方收到该通知之日起有效；未按前述约定方式变更的，上述送达地址仍为有效送达地址；

15.4双方一致确认，前述约定的联系方式为各方履行合同义务、解决合同争议时接收对方文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的送达地址及联系方式。

第十六条 其他约定

16.1 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并承担工程相关法律责任及经济责任；

16.2 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承担违约金1000元/人.次.日；

16.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自调整项目经理，承担违约金50000元/人.次；

16.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：从拒绝更换之日起每日承担10000元违约金，累计计算。

附件：1.安全管理协议

2.廉洁从业协议

附件一

### 重庆九龙现代产业发展集团有限公司

### 2025年企业安全工作目标责任书

项目业主：九龙现代(重庆)园区运营管理有限公司（以下统称甲方）

代理业主：重庆九龙现代产业发展集团有限公司（以下统称甲方）

承 包 人：************************        （以下简称乙方）

为适应安全生产的需要，进一步加强园区安全生产的监督管理，预防和减少各类伤亡事故，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，树立安全工作“责任重于泰山”的思想，坚持谁主管、谁负责的原则，进一步落实安全生产责任制，强化目标管理，确保今年园区安全工作目标的实现，经甲、乙双方同意，签订本责任书。

一．承包人安全生产工作职责:

1.认真贯彻执行国家和地方政府以及行政主管部门颁发制定的有关安全生产的方针、政策和法律、法规、规章及制度，组织好本单位的安全生产，自觉接受国家监督、行业管理和群众监督。

2.建立健全本单位与安全生产相适应的管理机构，配备好安全生产管理人员，组织好安全生产工作，全面落实全体在岗人员的安全生产责任。

3.建立健全本单位以安全生产责任制为核心的安全生产规章制度，开展经常性的安全生产教育和检查活动，对检查出的问题和事故隐患，立即组织力量予以整改，并制定相应的防范措施。

4.落实本单位的安全生产经费，在制定发展规划和技术改造方案时应同时制定安全生产的技术措施，不断改善生产劳动条件，防止伤亡事故发生。

5.本单位发生各类事故后要迅速组织抢救，积极做好事故善后工作，及时报告主管部门并主动配合有关部门开展事故调查工作，执行事故处理决定。

6.承包人法人代表为第一责任人，安全生产负责人为直接责任人，对本单位安全生产负全责任。

7.在施工过程中，一切安全责任由承包人负责（如因发包人原因造成的，由发包人负责），发包人不承担任何责任。

二、承包人目标控制：

1.无一伤亡事故发生；

2.无一重大伤亡事故发生；

3.无一重大火灾事故发生；

4.无一重大环境污染事故发生；

5.一般性安全事故经济损失下降40%以上；

6.一般性火灾事故控制在零以内；

7.一般性环境污染事故控制在零以内。

三、考核：

1.凡违反目标控制中1～4条中任意一条的单位，取消其考核资格，并追究第一责任人、直接责任人和有关人员的经济、刑事责任，给单位处以10000～50000元的罚款，对有关人员处以100～500元的罚款。

2.凡违反目标控制中5～7条中任意一条的单位，取消其考核资格，并在一定范围给予通报批评，令其整改。

项目业主：九龙现代(重庆)园区运营管理有限公司   代理业主：重庆九龙现代产业发展集团有限公司

承包人：***********************

附件二

廉政合同

项目业主：九龙现代(重庆)园区运营管理有限公司（以下统称甲方）

代理业主：重庆九龙现代产业发展集团有限公司（以下统称甲方）

承 包 人：************************        （以下简称乙方）

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为作好工程建设的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—西彭一中大门外管网整治工程甲、乙双方特订立本合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

1.1严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

1.2严格执行西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 的施工合同文件，自觉按合同办事。

1.3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

发现对方严重违反本合同条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2.2甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

第三条  乙方义务

3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。

3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加外出旅游或超标准宴请及娱乐活动。

3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与其他单位串通损害甲方利益。

3.6乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请参加权。

第四条  违约责任

4.1甲方及其工作人员违反本合同第一、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事主任；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

4.2乙方及其工作人员违反本合同的第三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，给甲方单位造成损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权建议工程建设主管部门给予乙方一年至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定，本合同由双方或双上级单位的纪检监察机关负责监督执行。根据重庆市人民检察院、重庆市交通委员会《关于开展在交通基础设施建设中预防职务犯罪工作的意见》的有关规定，邀请当地检察机关作为对本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检察。

第六条  本合同从甲乙双方签署之日起生效，至该工程项目竣工验收后失效。

第七条  本协议作为   施工   合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。

项目业主：九龙现代(重庆)园区运营管理有限公司   代理业主：重庆九龙现代产业发展集团有限公司

承包人：***********************