## 封-1 招标工程量清单
|  | 西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
|  | 西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程
1 | 040101001001 | 一般土石方开挖 | [项目特征] 1.部位:人行道拓宽、绿化带等 2.土石成份:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.场内外运输:场内运输，二次及多次转运综合考虑；场外运输含装车及起运 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.土石方开挖 2.场内运输，二次及多次转运综合考虑；场外运输含装车及起运 | m3 | 8096.42
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040101001002 | 沟槽（坑）土石方开挖 | [项目特征] 1.部位:安装管线、交通管线及零星等 2.土石成份:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.场内外运输:场内运输，二次及多次转运综合考虑；场外运输含装车及起运 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.土石方开挖 2.场内运输，二次及多次转运综合考虑；场外运输含装车及起运 | m3 | 1007.77
3 | 040103001001 | 沟槽（坑）土石方回填 | [项目特征] 1.填方材料品种:原土回填 2.回填方式:人机配合 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1030.56
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040103002001 | 余方弃置（7km） | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾、废弃物等 2.运输方式:根据现场综合考虑，含二次或多次转运 3.运输距离:暂定7km，运距不足1km按比例调整，余方弃置（7km）结算综合单价=余方弃置（7km）中标价/7km*实际运距，如实际运距为1.5公里，则结算综合单价=余方弃置（7km）中标价/7*1.5 4.说明:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 8189.45
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040202001003 | 路床整形 | [项目特征] 1.部位:扩宽及新建路面 2.压实度:满足设计及规范要求 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.放样 2.整修路拱 3.碾压成型 | m2 | 5888.84
6 | 040202015001 | 5.5%水泥稳定级配碎石基层 | [项目特征] 1.基层:5.5%水泥稳定碎石底基层 2.厚度:综合考虑 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m3 | 1344
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 040202015002 | 4%水泥稳定级配碎石底基层 | [项目特征] 1.基层:4%水泥稳定碎石基层 2.厚度:综合考虑 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m3 | 1344
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 040202011001 | 级配碎石调平层 | [项目特征] 1.材质:级配碎石垫层(重型压实度>95%) 2.厚度:综合考虑 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m3 | 855.88
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 040203007001 | 扩宽段混凝土基层 C20 | [项目特征] 1.部位:人行道扩宽段路面、中间绿化带、加固等 2.混凝土种类:商品砼 3.强度等级:C20 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 5.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.养护 | m3 | 610.19
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 040203007002 | 扩宽段混凝土基层 C25 | [项目特征] 1.部位:人行道扩宽段路面、中间绿化带、加固等 2.混凝土种类:商品砼 3.强度等级:C25 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 5.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.养护 | m3 | 211.58
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 040203007003 | 扩宽段混凝土基层 C30 | [项目特征] 1.部位:人行道扩宽段路面、中间绿化带、加固等 2.混凝土种类:商品砼 3.强度等级:C30 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 5.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.养护 | m3 | 1700.29
12 | 040204002001 | 仿石生态透水砖60cmx30cm(利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规格:仿石生态透水砖60cmx30cm(利旧） 2.粘结层:根据现场情况综合考虑 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 192.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 040204002002 | 仿石生态透水砖60cmx30cm | [项目特征] 1.块料品种、规格:仿石生态透水砖60cmx30cm 2.粘结层:根据现场情况综合考虑 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 450.28
14 | 040204004001 | 路缘石150x400x1000（材料利旧） | [项目特征] 1.材料品种、规格:花岗岩（150x400x1000）（材料利旧） 2.粘结层:根据现场情况综合考虑 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | m | 1920.21
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 040204004002 | 路缘石150x400x1000(外购） | [项目特征] 1.材料品种、规格:花岗岩（150x400x1000）(外购） 2.粘结层:根据现场情况综合考虑 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | m | 823.05
16 | 040204004003 | 路边石120x200x1000(外购） | [项目特征] 1.材料品种、规格:花岗岩（120x200x1000）(外购） 2.粘结层:根据现场情况综合考虑 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | m | 56
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 040204006001 | 检查井升降 | [项目特征] 1.材料品种:综合考虑 2.检查井规格:综合考虑 3.平均升(降)高度:综合考虑 4.井盖安拆:另行计算 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.提升 2.降低 | 座 | 20
18 | 040205001001 | 手孔井 | [项目特征] 1.部位:路灯及交通接线手孔井 2.垫层:C20混凝土 3.材料品种:砖砌 4.规格尺寸:综合考虑 5.盖板材质、规格:复合材料井盖 6.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 7.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.井身砌筑 3.勾缝(抹面) 4.井盖安装 | 座 | 104
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 040305001001 | 垫层 C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 | m3 | 7.07
20 | 040504009001 | 现浇雨水口 C35 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度:C35 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 | m3 | 38.68
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 040601010001 | 铸铁单平篦井盖 | [项目特征] 1.盖板种类:铸铁 2.盖板尺寸:综合考虑 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.雨水箅子安装 | 套 | 221
22 | 040806001001 | 镀锌角钢L2500x50x5 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌接地角钢 3.规格:L2500x50x5 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | 根 | 26
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 040806002001 | 热镀锌接地扁钢-40x4 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌接地扁钢 3.规格:-40x4 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 2345.6
24 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.接头形式:综合考虑 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | t | 106.32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 041001005001 | 拆除路边石 | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.拆除方式:人工拆除 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 56
26 | 041001005002 | 拆除树池 | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.拆除方式:人工拆除 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 2145.09
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 041001005003 | 保护性拆除花岗石路缘石 | [项目特征] 1.材质:花岗石路缘石（人工拆除及保护性拆除） 2.运输:包含归整、固定、运输至安装地点 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 2743.26
28 | 041001007001 | 雨水口拆除 | [项目特征] 1.拆除方式:人工拆除 2.材料:砖石等 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m3 | 21.01
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | [项目特征] 1.部位:混凝土构筑物、过街路面破除等 2.结构形式:综合考虑 3.强度等级:综合考虑 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m3 | 41.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 010501003001 | 混凝土基础 C30 | [项目特征] 1.部位:广告牌、交通标志、监控、交通信号灯等 2.基础尺寸:综合考虑 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C30 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 124.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 031001006001 | 高密度聚乙烯（PE）管φ100 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯（PE）管 3.规格:φ100 4.安装方式:埋地敷设 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.警示带铺设 | m | 2629.85
32 | 031001006002 | 红泥管φ100 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:HDPE红泥管 3.规格:φ100 4.安装方式:埋地敷设 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.警示带铺设 | m | 419.82
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
33 | 031001006003 | 碳素螺旋波纹管 PEΦ50 | [项目特征] 1.安装部位:引上管 2.材质:碳素螺旋波纹管 3.规格:φ50 4.安装方式:埋地敷设 5.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.警示带铺设 | m | 156
34 | 040803004001 | 管道包封C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 | m3 | 15.18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
35 | 040305001002 | 垫层C25 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 | m3 | 8.4
36 | 04B001 | 零星人工计工 | [项目特征] 1.用工部位:包含各种工种人工施工的零星工作、探管开挖等 2.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.零星用工 | 工日 | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
37 | 04B002 | 井盖加固 | [项目特征] 1.部位:车行道检查井 2.加固方式:混凝土加固 3.混凝土强度:C30 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 34.04
38 | 04B003 | 井盖更换（利旧） | [项目特征] 1.原有井盖材料品种:综合考虑 2.检查井规格:综合考虑 3.井盖安拆:综合考虑 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.安装 | 个 | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
39 | 04B004 | 井盖更换（人行道） | [项目特征] 1.井盖材料品种:轻型铸铁井盖 2.检查井规格:综合考虑 3.井盖安拆:综合考虑 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.安装 | 个 | 2
40 | 04B005 | 井盖更换（车行道） | [项目特征] 1.原有井盖材料品种:重型铸铁井盖（承重60t） 2.检查井规格:综合考虑 3.井盖安拆:综合考虑 4.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.安装 | 个 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
41 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备规格型号:此清单项包含投标人在本项目中所有大型机械设备的投入，投标人所投入的机械设备类别、数量、规格等必须满足招标文件对施工工期、质量、安全等以及现场条件的要求。 2.其他:由于施工组织或其他原因造成的二次或多次进出场及安拆综合考虑，不另行计取 3.此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—线缆产业园排水管网改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计
1.2 | 附加税 | 增值税
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计